GUIDA OPERATIVA

PIANIFICAZIONE DI PRODUZIONE

Cosa fare ogni giorno, ogni settimana e a evento

per seguire la T09-0100 sul sistema M.E.S. Remazel

Remazel Engineering S.p.A. — BU Combustion

| Campo | Valore |
| --- | --- |
| Documento | Guida_Operativa_Pianificazione_Remazel_B2.docx |
| Versione | Bozza 2 — 16 ottobre 2026 |
| Data | 16 ottobre 2026 |
| Redatto da | Start I.T. S.r.l. |
| Destinatario | Remazel Engineering S.p.A. — BU Combustion |
| Sistema | M.E.S. Remazel — ERPNext v16 |
| Riferimento | combustionerp.remazel.com — T09-0100 (Job 26-19008) — PROJ-0002 |
| Stato | Bozza operativa |

Indice

1. Scopo e modo d'uso	3

2. Punto di partenza	3

3. Il ruolo della Pianificazione nel sistema	4

4. Prima settimana: passi una tantum	4

5. Ogni giorno	5

5.1 Sequenza giornaliera	5

5.2 Conferma delle Job Card	6

5.3 Regole di reparto	6

6. Lavorazioni esterne: modalità transitoria	6

6.1 Come funziona	6

6.2 Trovare le fasi da spedire	7

6.3 Registrare ordine, spedizione e rientro	7

6.4 Chiusure dei fornitori	8

7. Ogni settimana	8

7.1 Controllo dei set	8

7.2 Carico dei reparti	8

7.3 Controllo settimanale	9

8. Ritardi e anticipi	9

8.1 Una fase finirà più tardi	9

8.2 Anticipare le fasi dei set 1 e 2	9

9. A evento	9

10. Chiusura di Work Order e set	10

11. Ogni mese	10

12. Un nuovo ordine	11

13. Cosa arriva in corsa	11

14. Messaggi frequenti	11

Appendice A. Checklist giornaliera	12

Appendice B. Checklist settimanale	12

Appendice C. Prime attività di avvio	13

C.1 Lavorazioni esterne da avviare	13

C.2 Job Card interne da avviare	13

Appendice D. Collegamenti utili	14

# 1. Scopo e modo d'uso

La guida accompagna passo per passo la Pianificazione di produzione nella gestione quotidiana della T09-0100 sul sistema M.E.S. Remazel, ora che l'avanzamento dei set è allineato allo stato reale. Dice cosa fare, quando, dove si trova a video e come verificare che il risultato sia corretto.

È organizzata per cadenza: le attività di ogni giorno, di ogni settimana, quelle che nascono da un evento e quelle di fine lavorazione. Le attività si possono seguire con le checklist in appendice.

| Documento | Quando usarlo |
| --- | --- |
| Questa guida | Lavoro quotidiano della Pianificazione: cosa fare e in che ordine |
| Manuale Utente (B3) | Dettaglio delle schermate; capitoli per gli operatori di reparto |
| Guida Concettuale (B8) | Il perché delle regole: distinta, buffer, tempi esterni, SAP |
| Guida Avvio T09 (B2) | Percorso di avvio: superato da questa guida per la gestione corrente |

| Simbolo | Significato |
| --- | --- |
| Ogni giorno | Attività da fare a inizio o fine giornata, circa 15 minuti |
| Ogni settimana | Controllo della pianificazione dei set, circa 30 minuti |
| A evento | Attività da fare quando succede qualcosa: ritardo, spedizione, rientro, anomalia |
| Amministratore | Attività che oggi richiede l'amministratore del sistema: va chiesta, non eseguita |

# 2. Punto di partenza

Situazione del sistema al 16 ottobre 2026, da cui la guida parte. Questi passi sono già eseguiti e non vanno rifatti.

| Elemento | Situazione |
| --- | --- |
| Pianificazione T09 | 6 set di consegna (10 / 20 / 20 / 20 / 20 / 10 liner), un Production Plan per set, 348 Work Order rilasciati, oltre 3.300 Job Card pianificate sulla capacità dei reparti e sui calendari di fabbrica e fornitori |
| Avanzamento allineato | Registrate come completate le fasi già eseguite indicate dalla Pianificazione il 6 ottobre: 50 Job Card chiuse su tutti i set (taglio, calandratura e controlli iniziali) |
| Date dell'allineamento | Le date e i tempi delle 50 Job Card sono stimati dal piano, non consuntivi: ogni scheda riporta la nota «date e tempi STIMATI» |
| Parziali del set 5 | T08-0200-P3302, taglio e controllo: 10 pezzi su 20. Le due Job Card (PO-JOB07996, PO-JOB07997) restano aperte con una nota |
| Stato dei set | Set 1 in ritardo di 33 giorni e set 2 di 44 giorni rispetto alla consegna meno il buffer; set 3-6 in linea |
| Lavorazioni esterne | Seguite sulla Job Card in modalità transitoria (capitolo 6), fino all'arrivo dell'Ordine conto lavoro |
| Fasi da avviare | 234 fasi pronte, quasi tutte presso i fornitori; l'elenco al 16 ottobre 2026 è nell'Appendice C |
| Monitoraggio | Spazio di lavoro «Produzione Remazel»: Master Plan, Gantt dei set, Gantt fornitori, Carico Reparti Settimanale. Le pagine sono oggi filtrate sulla T09-0100 |

Perché i set 1 e 2 risultano in ritardo Oltre alle prime fasi non è ancora iniziato nulla: il ritardo calcolato è in buona parte reale. Le fasi successive sono però ancora pianificate dopo le vecchie date previste: la Pianificazione può anticiparle dove è possibile (capitolo 8.2).

# 3. Il ruolo della Pianificazione nel sistema

Il profilo Responsabile Processo MES permette di governare la produzione senza i diritti di amministrazione del sistema.

| La Pianificazione fa | Si chiede all'amministratore del sistema |
| --- | --- |
| Conferma le Job Card completate dagli operatori | Nuovi utenti e permessi per reparto |
| Registra spedizioni e rientri delle lavorazioni esterne | Pianificazione a ritroso e punti di monitoraggio di un nuovo ordine |
| Simula e applica i ritardi; anticipa le fasi | Modifiche ai cicli e nuove versioni di distinta |
| Aggiorna Buffer Project e calendari | Script, campi aggiuntivi, report |
| Chiude i Work Order e i set | Operazioni massive (allineamenti, caricamenti da Excel) |
| Segue Master Plan, Gantt e carico reparti | Errori di sistema non spiegati in questa guida |

Funzioni da non usare Il pulsante Submit All Draft dell'elenco Work Order rilascia tutte le bozze del sistema, anche di altri ordini. Rilasciare sempre i Work Order selezionati per Production Plan. Sulla Job Card Applica Ritardo modifica le date pianificate: si usa solo dopo aver valutato l'effetto con Simula Ritardo.

# 4. Prima settimana: passi una tantum

Da eseguire una sola volta, nell'ordine, prima di entrare nella routine dei capitoli 5 e 7.

| 1 | Accesso | Accedere con le proprie credenziali e aprire lo spazio di lavoro: https://combustionerp.remazel.com/app/produzione-remazel Verifica: si vedono Master Plan, scorciatoie e indicatori della T09-0100. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Nome nell'elenco dipendenti | Aprire una Job Card esterna «Da inviare» e premere Start Job: nella finestra deve comparire il proprio nome fra i dipendenti. Chiudere la finestra senza confermare. Se il nome non c'è, chiederlo all'amministratore: senza nominativo non si registrano spedizioni e rientri (capitolo 6). |
| 3 | Set 1 e 2 | Aprire il Master Plan e il Gantt dei set 1 e 2 e valutare quali fasi si possono anticipare rispetto al piano (capitolo 8.2). Verifica: per ogni set è nota la fine prevista contro la consegna. |
| 4 | Fasi esterne già fuori | Far compilare agli Acquisti il modulo Verifica_Esterne_Avvio_T09.xlsx (Appendice C): per ogni fase esterna pronta, se il materiale è già presso il fornitore, con data di uscita, N° ordine SAP e data promessa. Il modulo compilato si consegna all'amministratore, che registra le uscite in un unico passaggio. Verifica: nell'elenco Job Card con stato conto lavoro «Presso fornitore» c'è tutto il materiale fuori casa. |
| 5 | Reparti interni | Concordare il reparto da cui partono le registrazioni sulle Job Card e il suo referente; consegnare le credenziali agli operatori (una per persona). Le regole di reparto sono nel capitolo 5.3. |
| 6 | Controllo settimanale | Fissare giorno, ora e partecipanti del controllo settimanale di 30 minuti (capitolo 7). |

# 5. Ogni giorno

## 5.1 Sequenza giornaliera

| 1 | Job Card da confermare | Elenco Job Card con stato Completed e non ancora confermate: https://combustionerp.remazel.com/app/job-card?status=Completed&docstatus=0 Controllare quantità e operatore, selezionare le schede → Actions → Submit. Verifica: l'elenco si svuota; il Work Order aggiorna l'avanzamento. Se l'elenco è già vuoto all'apertura, non ci sono schede da confermare: non è un errore. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Job Card in corso | Elenco Job Card in lavorazione: https://combustionerp.remazel.com/app/job-card?status=Work%20In%20Progress Una scheda avviata da più di un giorno senza pause va verificata con il reparto: fase realmente in corso, oppure dimenticata aperta. |
| 3 | Spedizioni e rientri | Registrare le spedizioni e i rientri del giorno sulle Job Card esterne (capitolo 6). |
| 4 | Esterne in ritardo | Elenco Job Card «Presso fornitore», ordinato per Rientro previsto: https://combustionerp.remazel.com/app/job-card?custom_stato_cl=Presso%20fornitore Le schede con data già passata sono in ritardo: sollecitare il fornitore e, se il rientro slitta, valutarne l'effetto (capitolo 8). |
| 5 | Avvisi di precedenza | Gli avvisi segnalati dai reparti (fase avviata prima della precedente) si valutano con il responsabile di reparto: l'avviso non blocca. |

## 5.2 Conferma delle Job Card

La conferma (Submit) è il passaggio che rende definitiva la registrazione: solo le Job Card confermate fanno avanzare il Work Order e i punti di monitoraggio nel Gantt.

Chi conferma: la Pianificazione o il responsabile di reparto; gli operatori non hanno il permesso di confermare.

Requisito: la Job Card deve avere almeno una riga di tempo (operatore, inizio, fine, quantità). Senza, il sistema rifiuta la conferma.

Prima di confermare: quantità completata uguale a quella della scheda, operatore corretto, tempi plausibili.

Dopo la conferma la scheda non si modifica più: un errore si corregge con l'amministratore.

## 5.3 Regole di reparto

Da comunicare a ogni reparto quando inizia a registrare sulle Job Card.

| Situazione | Regola |
| --- | --- |
| Fine turno con fase aperta | Pause a fine turno, Resume alla ripresa |
| Più operatori sulla stessa fase | Ciascuno avvia la scheda con il proprio nome |
| Esito dei controlli qualità | Nei commenti della Job Card, fino alla validazione del template di controllo |
| Fase avviata prima della precedente | Ammessa con avviso; la valuta il responsabile di reparto |
| Pezzo difettoso | Si completa la quantità buona; la non conformità va nei commenti e al Controllo Qualità |

# 6. Lavorazioni esterne: modalità transitoria

## 6.1 Come funziona

Ogni fase eseguita presso un fornitore ha la propria Job Card nel reparto Lavorazione Esterna, con la sezione Conto lavoro. Il fornitore è già compilato dalla distinta; l'ordine al fornitore si emette in SAP. Nella modalità transitoria spedizione e rientro si registrano sulla singola Job Card.

| Campo | Chi lo compila | Significato |
| --- | --- | --- |
| Fornitore | Sistema | Dalla fase di distinta |
| N° ordine SAP | Pianificazione | Numero dell'ordine di conto lavoro emesso in SAP |
| Data promessa fornitore | Pianificazione | Data di rientro confermata dal fornitore (facoltativa) |
| Uscita (da Inizia) | Sistema | Data della spedizione, dalla registrazione Start Job |
| Rientro previsto | Sistema | Data promessa; in mancanza, uscita + tempo di attraversamento della fase |
| Rientro (da Completa) | Sistema | Data del rientro, dalla registrazione Complete Job |
| Stato conto lavoro | Sistema | Da inviare → Presso fornitore → Rientrato |

## 6.2 Trovare le fasi da spedire

| 1 | Elenco | Job Card esterne ancora da inviare: https://combustionerp.remazel.com/app/job-card?custom_stato_cl=Da%20inviare Filtrare per Fornitore e ordinare per data di inizio pianificata: in testa le spedizioni più urgenti. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Gantt fornitori | Vista per fornitore delle fasi esterne nel tempo, colorate per stato: https://combustionerp.remazel.com/app/job-card/view/gantt?workstation=Lavorazione%20Esterna |
| 3 | Set di appartenenza | Fasi uguali di set diversi si distinguono dalle colonne Consegna set e Production Plan. |

## 6.3 Registrare ordine, spedizione e rientro

| 1 | Ordine | Emesso l'ordine in SAP, aprire la Job Card e compilare N° ordine SAP e, quando nota, Data promessa fornitore. Salvare. Verifica: lo stato resta «Da inviare»; con la data promessa il rientro previsto si aggiorna. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Spedizione | Alla partenza del materiale: Start Job e scegliere il proprio nome. Verifica: stato «Presso fornitore», Uscita compilata, Rientro previsto calcolato. |
| 3 | Uscita non registrata in giornata | Se la spedizione si registra in un giorno successivo, correggere la data e l'ora di inizio nella riga dei Time Logs con quella reale prima di salvare: la data di uscita la legge da lì. |
| 4 | Rientro | Al rientro del materiale: Complete Job con la quantità rientrata. Verifica: stato «Rientrato», Rientro compilato. La scheda entra nell'elenco delle Job Card da confermare (capitolo 5.2). |
| 5 | Rientro parziale | Se rientra solo una parte dei pezzi, non completare la scheda: annotare nei commenti «rientrati N su M» e completarla al rientro dell'ultima parte. Così sono gestite oggi le due schede del set 5 (PO-JOB07996, PO-JOB07997). |

Una spedizione con più fasi Se una spedizione allo stesso fornitore comprende più pezzi o più set, ogni Job Card coinvolta si registra singolarmente con lo stesso N° ordine SAP. È il limite della modalità transitoria, che l'Ordine conto lavoro supererà con un'unica registrazione per spedizione.

Fase precedente non chiusa Il sistema può rifiutare l'avvio di una Job Card esterna se la fase precedente dello stesso Work Order non risulta completata (messaggio di sequenza delle operazioni). Succede quando la fase precedente è stata eseguita ma non registrata. Rimedio: registrare prima la fase precedente con le date reali (Manuale Utente, capitolo 9), poi la spedizione. Se la fase precedente non è stata davvero eseguita, il materiale non è pronto per la spedizione.

## 6.4 Chiusure dei fornitori

Il Calendario Fornitori contiene le chiusure aziendali: le fasi pianificate dopo il caricamento ne tengono conto. Alcune fasi esterne già pianificate attraversano il periodo natalizio senza tenerne conto: in caso di dubbio, verificare con il fornitore la data promessa e registrarla sulla Job Card.

# 7. Ogni settimana

## 7.1 Controllo dei set

| 1 | Master Plan | Gantt dei set di tutti i Project: https://combustionerp.remazel.com/app/task/view/gantt?is_group=1 Ogni barra è un set; la parte scura è l'avanzamento. Premere Recalculate progress per aggiornare le percentuali al momento. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Gantt del set | Punti di monitoraggio (macro-assiemi A1000, A2000, A3000, P4000, P5000, A0001) del Project: https://combustionerp.remazel.com/app/task/view/gantt?project=PROJ-0002 Verifica: la fine di A0001 di ogni set è entro la consegna meno il buffer. Le frecce rosse indicano un conflitto di sequenza. |
| 3 | Work Order | Gantt di tutti i Work Order del Project, filtrabile per Production Plan o Consegna set: https://combustionerp.remazel.com/app/work-order/view/gantt?project=PROJ-0002 |
| 4 | Perni P4000 / P5000 | Con la capacità attuale del Controllo Qualità terminano da 1 a 13 giorni dopo l'inizio del montaggio finale del set: verificarne la posizione nel Gantt del set. |

## 7.2 Carico dei reparti

| 1 | Report | Minuti pianificati contro capacità per reparto e settimana: https://combustionerp.remazel.com/app/query-report/Carico%20Reparti%20Settimanale |
| --- | --- | --- |
| 2 | Lettura | Sopra il 100% c'è sovraccarico. La Lavorazione Esterna non entra nella saturazione. Un sovraccarico nelle prossime settimane si governa spostando le fasi con Simula/Applica Ritardo (capitolo 8). |

## 7.3 Controllo settimanale

Incontro di 30 minuti fra Pianificazione e amministratore del sistema, con questa traccia:

Set: fine prevista contro consegna; ritardi nuovi o rientrati rispetto alla settimana precedente.

Esterne: rientri scaduti, spedizioni della settimana, date promesse mancanti.

Reparti: Job Card non confermate, schede aperte da giorni, registrazioni mancanti.

Anomalie: messaggi del sistema, richieste all'amministratore, decisioni da prendere.

# 8. Ritardi e anticipi

## 8.1 Una fase finirà più tardi

| 1 | Aprire | La Job Card della fase in ritardo → menu Pianificazione. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Simulare | Simula Ritardo: inserire la nuova data di fine. Il sistema mostra le fasi e i Work Order che si spostano fino al prodotto finito e la nuova fine del set, senza modificare nulla. |
| 3 | Valutare | Se la fine del set supera la consegna meno il buffer il sistema lo segnala: valutare le alternative (priorità, straordinari, altro fornitore) prima di applicare. |
| 4 | Applicare | Applica Ritardo con la stessa data: le date vengono aggiornate. |
| 5 | Verificare | Gantt del set e Carico Reparti Settimanale. |

## 8.2 Anticipare le fasi dei set 1 e 2

Le fasi successive dei set 1 e 2 sono pianificate dopo le date previste prima dell'allineamento. Dove reparto e materiale lo consentono si possono anticipare con la stessa funzione.

| 1 | Scegliere | Nel Gantt del set individuare la prima fase aperta di un Work Order che si può eseguire prima. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Simulare | Sulla sua Job Card: Pianificazione → Simula Ritardo con una data di fine anteriore a quella pianificata. Il sistema mostra le fasi che si anticipano e la nuova fine del set. |
| 3 | Applicare | Se l'effetto è quello atteso e il reparto ha capacità: Applica Ritardo con la stessa data. |

Limite della cascata Lo spostamento si propaga alle fasi successive dello stesso Work Order e ai Work Order degli assiemi che lo contengono, fino al prodotto finito del set. Non sposta i Work Order di altri set.

# 9. A evento

| Evento | Cosa fare |
| --- | --- |
| Materiale spedito o rientrato | Registrazione sulla Job Card esterna (capitolo 6.3) |
| Fornitore comunica una nuova data | Aggiornare Data promessa fornitore; se ritarda il set, Simula/Applica Ritardo |
| Fase interna bloccata (materiale, guasto) | L'operatore mette in Pause; la Pianificazione valuta lo spostamento con Simula Ritardo |
| Pezzo difettoso | Si completa la quantità buona; la non conformità va nei commenti e al Controllo Qualità |
| Fase eseguita ma non registrata | Registrare sulla Job Card la riga di tempo con le date reali (Manuale Utente, capitolo 9), poi confermare |
| Job Card avviata per errore | Non completarla; avvisare l'amministratore |
| Nuovo operatore | Chiedere all'amministratore utente, dipendente e permesso di reparto |
| Nuova chiusura aziendale | Inserirla nel Calendario Remazel e nel Calendario Fornitori; vale per le pianificazioni successive, le fasi già pianificate si spostano con Simula/Applica Ritardo |
| Modifica del ciclo | Chiederla all'amministratore: si crea una nuova versione della distinta; i Work Order già creati restano sulla versione precedente |

# 10. Chiusura di Work Order e set

| 1 | Work Order | Quando tutte le Job Card del Work Order sono confermate: dal Work Order Finish (scarico di produzione). Il Work Order passa a Completed e il componente è disponibile per l'assieme superiore. Lo scarico serve all'avanzamento: le quantità di magazzino in ERPNext possono risultare negative e non vanno lette come giacenze, che restano in SAP. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Prodotto finito | Alla chiusura del Work Order di A0001 si assegna la matricola provvisoria; la matricola definitiva va nel campo Matricola reale del numero di serie. |
| 3 | Set | Quando tutti i Work Order del set sono Completed il set è chiuso: confrontare la fine reale con la consegna e il buffer nel Master Plan. |

Prima chiusura La prima chiusura di un Work Order si esegue insieme all'amministratore del sistema, per verificare che lo scarico di produzione avvenga senza trasferimento di materiale al reparto.

# 11. Ogni mese

Tempi effettivi e pianificati delle fasi più ricorrenti, dalle Job Card confermate: scostamenti stabili vanno segnalati all'Ufficio Tecnico per aggiornare il ciclo.

Tempi di attraversamento dei fornitori: dall'uscita al rientro, contro il tempo del ciclo. Lo storico permette di correggere le stime sui dati.

Calendari: chiusure aziendali dell'anno successivo presenti in entrambi i calendari.

Tempi dell'allineamento Le 50 Job Card dell'allineamento hanno date e tempi stimati: vanno escluse da ogni confronto fra tempi effettivi e pianificati e dal consuntivo ore. Si riconoscono dalla nota «date e tempi STIMATI».

# 12. Un nuovo ordine

La sequenza completa è nel Manuale Utente, capitolo 3. In sintesi, e con la ripartizione attuale delle attività:

| N. | Passo | Chi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sales Order con una riga per set di consegna e numero di Job | Pianificazione |
| 2 | Project con date e Buffer Project | Pianificazione |
| 3 | Production Plan per set e Work Order in bozza | Pianificazione |
| 4 | Pianificazione a ritroso del set e punti di monitoraggio | Amministratore (pulsanti in sviluppo) |
| 5 | Rilascio dei Work Order del set | Pianificazione |
| 6 | Controllo nel Master Plan e nel Carico Reparti | Pianificazione |

Pagine filtrate sulla T09-0100 Le pagine dello spazio di lavoro sono oggi impostate sulla T09-0100: con l'ingresso di altri prodotti diventeranno generali, con la scelta del Project direttamente nella pagina.

# 13. Cosa arriva in corsa

| Funzione | Cosa cambia per la Pianificazione | Stato |
| --- | --- | --- |
| Ordine conto lavoro | Spedizione e rientro di più fasi con un'unica registrazione, senza operatore; sostituisce il capitolo 6.3 | In sviluppo |
| Cruscotto lavorazioni esterne | Scadute, in scadenza e tutte, in una vista; sostituisce il controllo di 5.1 | In sviluppo |
| Lettura dei movimenti da SAP | Spedizioni e rientri senza doppia registrazione | In attesa dell'accesso SAP |
| Pulsanti sul Production Plan | Nuovi ordini senza passaggio dall'amministratore | In sviluppo |
| Pagine generali per Project | Stesse viste per ogni prodotto | Pianificato |
| Etichette in inglese | Lingua finale del sistema | Fase successiva |

A ogni funzione rilasciata la guida viene aggiornata con una nuova versione.

# 14. Messaggi frequenti

| Messaggio o situazione | Significato | Cosa fare |
| --- | --- | --- |
| Not permitted | Operazione non consentita al profilo | Verificare di avere selezionato la scheda giusta; altrimenti chiedere all'amministratore |
| Conferma rifiutata per tempo mancante | La Job Card non ha righe di tempo | Aggiungere la riga di tempo con operatore, date e quantità |
| Errore di sequenza delle operazioni | La fase precedente dello stesso Work Order non è completata | Registrare prima la fase precedente (capitolo 6.3) |
| Nome non presente in Start Job | L'utente non ha un record dipendente | Chiederlo all'amministratore |
| Tempi sovrapposti | Lo stesso operatore risulta su due schede nello stesso momento | Mettere in pausa la scheda precedente |
| Sforamento della consegna | Con Simula Ritardo il set finisce oltre la consegna meno il buffer | Valutare le alternative prima di applicare |
| Gantt aperto in una nuova scheda | Comportamento del menu laterale per le viste Gantt | Normale: chiudere la scheda per tornare allo spazio di lavoro |
| CapacityError al rilascio | Capacità dei reparti insufficiente entro l'orizzonte | Non ripetere il rilascio; segnalare all'amministratore |

# Appendice A. Checklist giornaliera

| N. | Attività | Fatto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Job Card completate confermate (5.2) |  |
| 2 | Job Card in corso da più di un giorno verificate con i reparti |  |
| 3 | Spedizioni del giorno registrate con Start Job e N° ordine SAP |  |
| 4 | Rientri del giorno registrati con Complete Job |  |
| 5 | Esterne con rientro previsto superato sollecitate |  |
| 6 | Avvisi di precedenza valutati con i reparti |  |

# Appendice B. Checklist settimanale

| N. | Attività | Fatto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Master Plan aggiornato con Recalculate progress |  |
| 2 | Fine di ogni set contro consegna meno buffer |  |
| 3 | Perni P4000 / P5000 rispetto al montaggio finale |  |
| 4 | Carico Reparti delle prossime quattro settimane |  |
| 5 | Ritardi e anticipi simulati e, se approvati, applicati |  |
| 6 | Date promesse mancanti sulle esterne «Presso fornitore» |  |
| 7 | Controllo settimanale con l'amministratore del sistema |  |

# Appendice C. Prime attività di avvio

Situazione al 16 ottobre 2026, ricavata dal sistema: per ogni Work Order aperto della T09-0100 la prossima fase del ciclo.

| Stato della prossima fase | Fasi | Cosa fare |
| --- | --- | --- |
| Pronta, presso un fornitore | 203 | Verifica con gli Acquisti e registrazione (C.1) |
| Pronta, in Saldatura | 19 | Avvio in reparto (C.2) |
| Pronta, in Controllo Qualità | 12 | Avvio in reparto (C.2) |
| In attesa dei componenti | 114 | Nessuna: si sbloccano al completamento dei componenti |

## C.1 Lavorazioni esterne da avviare

Sono le prime lavorazioni presso i fornitori, uguali su tutti i set; inizio pianificato già superato. L'elenco completo, riga per riga, è nel modulo Verifica_Esterne_Avvio_T09.xlsx, da far compilare agli Acquisti.

| Fornitore | Fasi | Per set |
| --- | --- | --- |
| INOXEA SRL | 66 | 11 per ciascun set |
| SOMECAR SRL | 65 | 10 nei set 1-3, 11 nel set 4, 12 nei set 5-6 |
| A.R.T.I.L. SNC | 30 | 5 per ciascun set |
| ATS MICROFUSIONE SRL | 12 | 2 per ciascun set |
| EPIS SRL | 12 | 2 per ciascun set |
| ZARE | 12 | 2 per ciascun set |
| M.B.L. SRL | 6 | 1 per ciascun set |

| 1 | Già presso il fornitore | Registrare l'uscita con la data reale, N° ordine SAP e data promessa: con il modulo compilato lo fa l'amministratore in un unico passaggio; per singole fasi, capitolo 6.3. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ancora da spedire | Emettere l'ordine in SAP partendo dal set 1, poi il 2 e così via; alla partenza Start Job sulla Job Card (capitolo 6.3). |

## C.2 Job Card interne da avviare

Saldatura e Controllo Qualità sono gli unici reparti interni con fasi pronte: sono i reparti da cui partire con le registrazioni.

| Job Card | Set | Fase | Inizio pianificato |
| --- | --- | --- | --- |
| PO-JOB05553 | 1 | T08-0100-P1400-10SA — Saldatura longitudinale W5 | 12/10/2026, superato |
| PO-JOB05729 | 1 | T08-0200-P3302-10SA — Saldatura longitudinale W13 | 12/10/2026, superato |
| PO-JOB05639 | 1 | T08-0200-P3203-10SA — Saldatura longitudinale W15 | 14/10/2026, superato |
| PO-JOB05774 | 1 | T09-0100-P3104-10SA — Saldatura longitudinale W21 | 26/10/2026 |
| PO-JOB05834 | 1 | T08-0100-P2108-10QC — QC dimensionale finale | 03/11/2026 |
| PO-JOB05906 | 1 | T08-0100-P1800-10QC — QC dimensionale | 13/11/2026 |
| PO-JOB06252 | 2 | T08-0100-P1400-10SA — Saldatura longitudinale W5 | 27/10/2026 |
| PO-JOB06265 | 2 | T08-0200-P3203-10SA — Saldatura longitudinale W15 | 02/11/2026 |
| PO-JOB06297 | 2 | T08-0200-P3302-10SA — Saldatura longitudinale W13 | 10/11/2026 |
| PO-JOB06344 | 2 | T09-0100-P3104-10SA — Saldatura longitudinale W21 | 23/11/2026 |
| PO-JOB06389 | 2 | T08-0100-P2108-10QC — QC dimensionale finale | 18/11/2026 |
| PO-JOB06469 | 2 | T08-0100-P1800-10QC — QC dimensionale | 14/12/2026 |

I due controlli dimensionali si possono eseguire subito: la fase precedente è chiusa e il materiale è rientrato. La data pianificata più avanti dipende solo dalla capacità del reparto. Le stesse fasi dei set 3-6 seguono nel 2027.

Elenco valido alla data indicata L'elenco cambia a ogni registrazione. La versione aggiornata, con lo stesso criterio, si chiede all'amministratore del sistema.

# Appendice D. Collegamenti utili

Accesso con le proprie credenziali. Nel file Word: Ctrl + clic per aprire.

| Cosa | Collegamento |
| --- | --- |
| Spazio di lavoro | https://combustionerp.remazel.com/app/produzione-remazel |
| Master Plan | https://combustionerp.remazel.com/app/task/view/gantt?is_group=1 |
| Project T09-0100 | https://combustionerp.remazel.com/app/project/PROJ-0002 |
| Gantt punti di monitoraggio T09 | https://combustionerp.remazel.com/app/task/view/gantt?project=PROJ-0002 |
| Gantt Work Order T09 | https://combustionerp.remazel.com/app/work-order/view/gantt?project=PROJ-0002 |
| Job Card T09 | https://combustionerp.remazel.com/app/job-card?project=PROJ-0002 |
| Job Card da confermare | https://combustionerp.remazel.com/app/job-card?status=Completed&docstatus=0 |
| Esterne da inviare | https://combustionerp.remazel.com/app/job-card?custom_stato_cl=Da%20inviare |
| Esterne presso fornitore | https://combustionerp.remazel.com/app/job-card?custom_stato_cl=Presso%20fornitore |
| Gantt fornitori | https://combustionerp.remazel.com/app/job-card/view/gantt?workstation=Lavorazione%20Esterna |
| Carico Reparti Settimanale | https://combustionerp.remazel.com/app/query-report/Carico%20Reparti%20Settimanale |
| Calendario Remazel | https://combustionerp.remazel.com/app/holiday-list/Calendario%20Remazel%202026-2029 |
| Calendario Fornitori | https://combustionerp.remazel.com/app/holiday-list/Calendario%20Fornitori%202026-2029 |