GUIDA ALL'AVVIO

DELLA T09-0100

Percorso passo per passo dallo stato attuale

all'uso del sistema in produzione

Remazel Engineering S.p.A. — BU Combustion

| Campo | Valore |
| --- | --- |
| Documento | Guida_Avvio_T09_Remazel_B2.docx |
| Versione | Bozza 2 — 6 ottobre 2026 |
| Data | 6 ottobre 2026 |
| Redatto da | Start I.T. S.r.l. |
| Destinatario | Remazel Engineering S.p.A. — BU Combustion |
| Sistema | M.E.S. Remazel — ERPNext v16 |
| Riferimento | T09-0100 (Job 26-19008) — PROJ-0002 — combustionerp.remazel.com |
| Stato | Bozza operativa — decisioni da completare |

Indice

1. Scopo e modo d'uso	3

2. Punto di partenza	3

3. Verifiche iniziali	4

4. Allineamento dei set 1 e 2	4

5. Regole di reparto	5

6. Preparazione degli utenti	5

7. Avvio nel reparto pilota	5

8. Estensione agli altri reparti	6

9. Lavorazioni esterne	6

10. Routine di controllo	6

11. Chiusura dei Work Order e dei set	7

12. Cosa arriva in corsa	7

13. Riepilogo delle decisioni	7

# 1. Scopo e modo d'uso

La guida porta la T09-0100 dallo stato attuale del sistema all'uso quotidiano in produzione. Ogni passo indica la funzione che lo esegue, cosa fare, come verificarlo e lo stato al 6 ottobre 2026. I passi si eseguono nell'ordine; le funzioni non ancora pronte arrivano in corsa, senza fermare la produzione.

Le istruzioni a video sono nel Manuale Utente; i concetti nella Guida Concettuale.

| Stato | Significato |
| --- | --- |
| Fatto | Già eseguito: non va rifatto |
| Da fare | Pronto per essere eseguito |
| Da decidere | Richiede una decisione prima di procedere |
| In sviluppo | Funzione che arriva in corsa |

# 2. Punto di partenza

Quanto segue è già a sistema per la T09 e non va rifatto.

| Elemento | Situazione | Stato |
| --- | --- | --- |
| Cicli e distinte T09 | Codifica T08/T09 applicata; tempi interni e tempi di attraversamento esterni | Fatto |
| Ordine cliente e Project | Sales Order con 6 righe di consegna; PROJ-0002 con Buffer Project 5 giorni | Fatto |
| Piani di produzione | 6 Production Plan, uno per set | Fatto |
| Work Order | 348 rilasciati (58 per set), date a ritroso dalla consegna | Fatto |
| Job Card | Oltre 3.300 pianificate sulla capacità dei reparti; circa 770 esterne con fornitore | Fatto |
| Reparti e calendari | Postazioni reali; Calendario Remazel e Calendario Fornitori 2026-2029 | Fatto |
| Punti di monitoraggio | 42 Task (7 per set) collegati ai Work Order | Fatto |
| Monitoraggio | Spazio di lavoro «Produzione Remazel», Master Plan, Gantt, carico reparti, indicatori | Fatto |
| Utenti | 21 operatori con accesso per reparto; profilo Responsabile Processo MES | Fatto |
| Ritardi | Simula e Applica Ritardo con effetto sulla consegna del set | Fatto |

# 3. Verifiche iniziali

Prima di coinvolgere i reparti. Funzione: Amministratore del sistema con la Pianificazione di produzione.

| N. | Verifica | Esito atteso | Stato |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Backup completo del sistema | Copia del database e dei file, conservata fuori dal server | Da fare |
| 2 | Numeri per set | 58 Work Order per set; Job Card coerenti; differenza 3.330 / 3.306 spiegata | Da fare |
| 3 | Fornitore sulle fasi esterne | Nessuna Job Card esterna senza fornitore | Da fare |
| 4 | Fine set contro consegna | Set 3-6 entro consegna − buffer; set 1-2 da allineare (capitolo 4) | Da fare |
| 5 | Chiusura dei Work Order | Scarico di produzione registrabile senza trasferimento di materiale | Da fare |
| 6 | Percorso a video | Spazio di lavoro, Gantt, Job Card, Simula Ritardo funzionanti dal browser | Da fare |

# 4. Allineamento dei set 1 e 2

I set 1 e 2 sono in produzione da maggio, ma il sistema li ha pianificati come se partissero il 2 ottobre. Finché lo stato reale non è registrato, date e ritardi di questi set non sono attendibili.

| 1 | Modulo | L'amministratore del sistema estrae dal sistema il modulo Excel di rilevazione: una riga per ogni fase dei set 1 e 2, con Work Order, articolo, codice e descrizione della fase, reparto. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Rilevazione | La Pianificazione di produzione compila per ogni fase: eseguita (Sì / No / In corso), data di fine reale; per le esterne in corso: data di uscita, n° ordine SAP, data promessa. Funzione responsabile e data: Da decidere. |
| 3 | Caricamento | L'amministratore del sistema carica il modulo: fasi eseguite chiuse con le date reali, fasi esterne in corso registrate presso il fornitore. Prima una prova che elenca le modifiche, poi la scrittura. |
| 4 | Ripianificazione | Le fasi ancora da eseguire ripartono dallo stato reale; il sistema ricalcola la fine di ciascun set. |
| 5 | Verifica | Master Plan e Gantt dei set 1 e 2: fine prevista contro consegna. Eventuali ritardi residui si governano con Simula Ritardo. |

# 5. Regole di reparto

Da fissare prima dell'avvio, perché ogni reparto registri allo stesso modo. Funzione: Pianificazione di produzione.

| Regola | Proposta | Stato |
| --- | --- | --- |
| Conferma delle Job Card completate | Il responsabile di reparto o la Pianificazione, ogni giorno, in blocco dall'elenco | Da decidere |
| Fase aperta a fine turno | Pause a fine turno, Resume alla ripresa | Da decidere |
| Più operatori sulla stessa fase | Ciascuno avvia la scheda con il proprio nome | Da decidere |
| Esito dei controlli qualità | Nei commenti della Job Card, fino alla validazione del template | Da decidere |
| Fase iniziata prima della precedente | Ammessa con avviso; valutata dal responsabile | Da decidere |

# 6. Preparazione degli utenti

| N. | Attività | Funzione | Stato |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Consegna delle credenziali agli operatori, una per persona | Pianificazione di produzione | Da fare |
| 2 | Formazione degli operatori del reparto pilota (30 minuti, sulle Job Card reali) | Pianificazione di produzione | Da fare |
| 3 | Formazione della Pianificazione: Master Plan, Gantt, ritardi, conferma Job Card | Amministratore del sistema | Da fare |
| 4 | Formazione di chi segue le lavorazioni esterne | Amministratore del sistema | Da fare |
| 5 | Copia del Manuale Utente disponibile in reparto | Pianificazione di produzione | Da fare |

# 7. Avvio nel reparto pilota

Reparto pilota e referente: Da decidere. Proposta: Controllo Qualità (molte fasi brevi, pochi operatori) oppure Saldatura (reparto più carico).

| 1 | Partenza | Dal giorno concordato ogni fase del reparto pilota si registra sulla Job Card: Start, Pause/Resume, Complete con la quantità. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Controllo giornaliero | Per le prime due settimane, 10 minuti al giorno fra referente e Pianificazione: Job Card aperte da ieri, fasi completate non confermate, avvisi di precedenza. |
| 3 | Correzioni | Le anomalie si annotano e si correggono subito: regola non chiara, scheda mancante, tempo errato. |
| 4 | Esito | Al termine del pilota: registrazioni complete e puntuali, nessun blocco ricorrente. Se l'esito è positivo si passa al capitolo 8. |

# 8. Estensione agli altri reparti

Un reparto alla volta, con la stessa sequenza: formazione, partenza, controllo giornaliero per una settimana. Ordine proposto: dal reparto con meno operatori a quello con più operatori, in modo da affinare le regole prima dei reparti più carichi.

# 9. Lavorazioni esterne

Modalità nel periodo transitorio: Da decidere.

| Opzione | Come funziona | Effetto |
| --- | --- | --- |
| A — Transitoria sulla Job Card | N° ordine SAP e data promessa sulla Job Card; Start alla spedizione, Complete al rientro | Esterne subito visibili e ritardi calcolati; una registrazione per Job Card |
| B — Fuori dal sistema | Le esterne restano seguite come oggi fino all'Ordine conto lavoro | Nessun lavoro aggiuntivo; le date delle esterne restano quelle pianificate |

In arrivo Ordine conto lavoro: raggruppa le fasi inviate allo stesso fornitore e registra spedizione e rientro con un'unica azione, senza operatore. Con il cruscotto delle esterne (scadute, in scadenza, tutte) e, appena disponibile l'accesso, la lettura dei movimenti da SAP.

# 10. Routine di controllo

| Frequenza | Cosa | Dove |
| --- | --- | --- |
| Ogni giorno | Job Card completate da confermare; Job Card ferme; fasi esterne con rientro previsto superato | Elenco Job Card con filtri |
| Ogni settimana | Fine prevista di ogni set contro consegna; saturazione dei reparti nelle settimane successive; ritardi da simulare | Master Plan, Gantt del set, Carico Reparti Settimanale |
| Ogni mese | Tempi effettivi contro tempi pianificati delle fasi più ricorrenti; aggiornamento dei calendari | Job Card, calendari |

Controllo settimanale di 30 minuti con Pianificazione di produzione e amministratore del sistema: giorno e partecipanti Da decidere.

# 11. Chiusura dei Work Order e dei set

| 1 | Work Order | Quando tutte le Job Card sono confermate: scarico di produzione (Finish). Il Work Order passa a Completed e il componente è disponibile per l'assieme superiore. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Prodotto finito | Alla chiusura del Work Order di A0001 si assegna la matricola provvisoria; la matricola definitiva va nel campo «Matricola reale». |
| 3 | Set | Quando tutti i Work Order del set sono Completed, il set è chiuso: si confronta la fine reale con la consegna e il buffer. |

# 12. Cosa arriva in corsa

| Funzione | Beneficio | Stato |
| --- | --- | --- |
| Ordine conto lavoro e cruscotto esterne | Esterne gestite per fornitore, ritardi in evidenza | In sviluppo |
| Lettura dei movimenti da SAP | Spedizioni e rientri senza doppia registrazione | In sviluppo |
| Pianificazione a ritroso e punti di monitoraggio da interfaccia | Autonomia sui prossimi ordini | In sviluppo |
| Import/export del ciclo da Excel | Modifica agile dei cicli | In sviluppo |
| Documenti di fase e stampa della scheda | Scheda completa in reparto | Da decidere |
| Timbratura con codice a barre | Registrazione più rapida | Da decidere |
| Lotto materiale | Tracciabilità della colata | Da decidere |
| Etichette in inglese | Lingua finale del sistema | Fase successiva |

# 13. Riepilogo delle decisioni

| N. | Decisione | Funzione | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rilevazione dello stato reale dei set 1 e 2 |  |  |
| 2 | Reparto pilota e referente |  |  |
| 3 | Regole di reparto (capitolo 5) |  |  |
| 4 | Lavorazioni esterne nel periodo transitorio (capitolo 9) |  |  |
| 5 | Utente SAP di sola lettura e informazioni sul conto lavoro in SAP |  |  |
| 6 | Controllo settimanale: giorno e partecipanti |  |  |