RIEPILOGO PERSONALIZZAZIONI

E AVVIO DEL CICLO

Stato degli obiettivi, funzioni realizzate su ERPNext v16,

guida all'avvio e al subentro in corsa

Remazel Engineering S.p.A. — BU Combustion

| Campo | Valore |
| --- | --- |
| Documento | Riepilogo_Personalizzazioni_Avvio_Remazel_B1.docx |
| Versione | Bozza 1 — 6 ottobre 2026 |
| Data | 6 ottobre 2026 |
| Redatto da | Start I.T. S.r.l. |
| Destinatario | Remazel Engineering S.p.A. — BU Combustion |
| Sistema | M.E.S. Remazel — ERPNext v16 |
| Riferimento | T09-0100 (Job 26-19008) · T08-0100 (Job 24-19006) — combustionerp.remazel.com |
| Stato | Bozza operativa |

Indice

1. Scopo del documento e situazione in sintesi	3

2. Stato dei 12 obiettivi	4

3. Personalizzazioni a sistema	5

3.1 Pianificazione, capacità e calendari	5

3.2 Work Order e Job Card	6

3.3 Lavorazioni esterne (expediting)	6

3.4 Ripianificazione	7

3.5 Monitoraggio e cruscotti	7

3.6 Utenti, permessi e qualità	8

4. Guida all'avvio del ciclo di una commessa	8

5. Subentro in corsa: allineare la produzione già avviata	9

6. Punti aperti e decisioni richieste	10

7. Prossimi passi	11

# 1. Scopo del documento e situazione in sintesi

Il documento riassume, alla data del 6 ottobre 2026, quanto realizzato sul sistema M.E.S. Remazel per la BU Combustion: lo stato dei dodici obiettivi di pianificazione e monitoraggio della produzione, le personalizzazioni introdotte su ERPNext v16, la procedura per avviare il ciclo di una commessa e quella per allineare a sistema una produzione già in corso.

La commessa in esercizio è la T09-0100 (Job 26-19008, 100 liner in 6 set di consegna). La T08-0100 è temporaneamente sospesa sul sistema: i suoi codici, distinte e cicli restano la base dati comune, e la T09 utilizza il codice T08 per tutti gli articoli identici.

| Indicatore | Valore al 6 ottobre 2026 |
| --- | --- |
| Set di consegna T09 | 6 set (10 / 20 / 20 / 20 / 20 / 10 liner), consegne dal 26/02/2027 al 30/11/2027 |
| Work Order T09 | 348, tutti rilasciati (58 per set) |
| Job Card T09 | 3.306, di cui 768 su lavorazioni esterne |
| Obiettivi completati | 6 su 12 (1a, 1b, 1c, 1d, 1f, 1g) |
| Obiettivi in corso | 4 (2a, 2b, 2d, 3); 1 da avviare (2c); 1 riformulato (1e) |
| Ore di lavorazione esterna per set da 10 liner | circa 21.400 ore di attraversamento presso fornitori, contro un lavoro interno nell'ordine delle 1.300 ore |

Esito della pianificazione dei set Con la capacità reale dei reparti e i lead time dei fornitori, i set 3-6 risultano pianificati in anticipo di 7-11 giorni sulla data di consegna. I set 1 e 2 risultano in ritardo di 28 e 39 giorni. Il ritardo dei set 1 e 2 è indicativo: i due set sono in produzione da maggio e il sistema li ha pianificati come se partissero oggi. Il dato si correggerà con l'allineamento dell'avanzamento reale (capitolo 5).

# 2. Stato dei 12 obiettivi

La tabella riprende gli obiettivi trasmessi dalla BU Combustion con la priorità assegnata e lo stato aggiornato. Il dettaglio di ciascun obiettivo è nel documento Analisi_Obiettivi_BU_Combustion (prossima revisione B4).

| Ob. | Priorità | Richiesta | Stato | Cosa c'è a sistema / cosa manca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a | Alta | Master Plan di BU nel tempo con saturazione | Completato | Workspace pubblico «Produzione Remazel» con Gantt di tutte le commesse, Gantt Work Order T09 e report di carico reparti su tutte le commesse aperte |
| 1b | Alta | Punti di monitoraggio per prodotto | Completato | 42 punti di monitoraggio T09 (per ogni set: gruppo + 6 macro-assiemi con dipendenze), ogni Work Order collegato al proprio punto; struttura generata dall'albero di distinta, riusabile per famiglia di prodotto |
| 2a | Alta | Modifica agile di cicli e fasi | In corso | Cicli T08 e T09 completi con tempi reali. Manca la procedura di import/confronto del ciclo da Excel eseguibile dall'utente |
| 2b | Alta | Schede di lavoro con documenti | In corso | Documenti associati alla fase di distinta e propagati in automatico alla Job Card. Mancano i documenti reali e la stampa della scheda |
| 1c | Media | Ripianificazione rapida | Completato | Simulazione e applicazione del ritardo con propagazione ai Work Order padre e confronto con la consegna del set |
| 1d | Media | Evidenza dei sovraccarichi | Completato | Report «Carico Reparti Settimanale» con saturazione per reparto |
| 2c | Media | Timbratura fasi con codice a barre | Da avviare | Base disponibile: tempi su Job Card, 21 operatori con accesso filtrato per reparto. Mancano codice a barre, postazione di reparto e regole dei casi anomali |
| 3 | Media | Expediting lavorazioni esterne | In corso | Fornitore, n° ordine SAP, data promessa, uscita e rientro sulla Job Card. Manca l'Ordine conto lavoro con il collegamento a SAP |
| 1e | Bassa | Proposte alternative di pianificazione | Riformulato | Coperto dalla simulazione del ritardo (1c) e dal report di carico (1d); un motore APS resta una valutazione successiva |
| 1f | Bassa | Dashboard e KPI | Completato | Indicatori e grafici per T08 e T09 nel Workspace |
| 1g | Bassa | Buffer per prodotto | Completato | Buffer in giorni sul singolo Project con ricalcolo automatico della scadenza interna |
| 2d | Bassa | Lotti e numeri di serie | In corso | Matricola e marcatura sul prodotto finito, assegnate a fine produzione. Aperta la tracciabilità del lotto materiale |

# 3. Personalizzazioni a sistema

Tutte le personalizzazioni sono realizzate con strumenti nativi di ERPNext (campi aggiuntivi, script lato server e lato client, report, spazi di lavoro), senza modifiche al codice dell'applicazione: restano compatibili con gli aggiornamenti di versione, come verificato con l'aggiornamento a ERPNext 16.37 del 2 ottobre 2026.

## 3.1 Pianificazione, capacità e calendari

| Elemento | Dove | Funzione |
| --- | --- | --- |
| Capacità reparti | Workstation | Saldatura 7, Molatura 5, Montaggio 5, Controllo Qualità 3, Lavorazioni Meccaniche 1 postazioni; Lavorazione Esterna 50 (fornitori in parallelo) |
| Calendario Remazel 2026-2029 | Holiday List | Sabati, domeniche, festività e chiusure aziendali; orario reparti 07-17. Assegnato ai cinque reparti interni |
| Calendario Fornitori 2026-2029 | Holiday List | Festività e chiusure aziendali senza i fine settimana; assegnato alla Lavorazione Esterna (i fornitori chiudono negli stessi periodi di Remazel) |
| Tempi delle fasi esterne | Distinta (BOM Operation) | Durata = tempo di attraversamento del lotto (TT) dal ciclo dell'Ufficio Tecnico, comprensivo di spedizione; tempo fisso per lotto |
| Capacity planning | Impostazioni produzione | Attivo su 365 giorni: al rilascio del Work Order le Job Card vengono pianificate sulla capacità reale |
| Buffer Project | Project, sezione Timeline | Giorni di margine prima della consegna (default 5), modificabili per singolo Project; la scadenza interna si ricalcola a ogni salvataggio |

## 3.2 Work Order e Job Card

| Elemento | Tipo | Funzione |
| --- | --- | --- |
| Consegna set / Production Plan | Campi su Job Card | Ogni scheda di lavoro riporta la data di consegna e il set a cui appartiene: distingue lavorazioni uguali di set diversi |
| Punto di monitoraggio | Campo su Work Order | Collega il Work Order al punto di monitoraggio (Task) del proprio set |
| Descrizione fase | Campo su Job Card | Descrizione leggibile della fase con il codice dell'Ufficio Tecnico |
| WorkOrder_Consegna_Set | Script (creazione WO) | Copia la data di consegna della riga d'ordine sul Work Order |
| WO Default WIP Warehouse | Script (rilascio WO) | Imposta il magazzino di lavorazione se mancante |
| WO_Project_Fallback | Script (creazione WO) | Garantisce il collegamento del Work Order al Project |
| JobCard_Descrizione_Fase / Documenti_Tecnici | Script (creazione JC) | Riportano sulla Job Card descrizione e documenti della fase di distinta |
| JobCard_Avviso_Precedenze | Script (salvataggio JC) | Avvisa se si avvia una fase prima della precedente (avviso, non blocco) |

## 3.3 Lavorazioni esterne (expediting)

| Elemento | Tipo | Funzione |
| --- | --- | --- |
| Fornitore | Campo su fase di distinta e Job Card | Fornitore strutturato su ciascuna delle 165 fasi esterne, copiato in automatico sulla Job Card |
| Sezione «Conto lavoro» | Campi su Job Card | N° ordine SAP, data promessa dal fornitore, uscita, rientro previsto, rientro effettivo, stato (Da inviare / Presso fornitore / Rientrato) |
| JobCard_Fornitore | Script (creazione JC) | Imposta fornitore e stato iniziale |
| JobCard_Conto_Lavoro | Script (salvataggio JC) | Calcola rientro previsto (data promessa, altrimenti uscita + tempo del lotto) e stato |

Evoluzione decisa Per le lavorazioni esterne non si registra l'avvio sulla singola Job Card: sarà introdotto l'Ordine conto lavoro, che raggruppa le fasi inviate allo stesso fornitore e registra spedizione e rientro con un'unica azione. Le giacenze presso i fornitori restano gestite in SAP; il sistema le leggerà tramite un collegamento in sola lettura.

## 3.4 Ripianificazione

| Elemento | Tipo | Funzione |
| --- | --- | --- |
| Simula Ritardo | Funzione + pulsante su Job Card | Calcola l'effetto di una nuova data di fine fase su fasi successive e Work Order padre fino al prodotto finito, senza scrivere nulla |
| Applica Ritardo | Funzione + pulsante su Job Card | Applica lo spostamento calcolato; segnala se il set sfora il buffer o la data di consegna |
| Pulsanti | Menu «Pianificazione» della Job Card | Disponibili su ogni scheda di lavoro |

## 3.5 Monitoraggio e cruscotti

| Elemento | Tipo | Funzione |
| --- | --- | --- |
| Produzione Remazel | Spazio di lavoro pubblico | Master Plan, indicatori e grafici T09 e T08, accessi rapidi; menu laterale dedicato |
| Master Plan commesse | Vista Gantt dei Project | Tutte le commesse nel tempo |
| Gantt Work Order / monitoraggio T09 | Viste Gantt | Dettaglio per Work Order e per punto di monitoraggio, per set |
| Carico Reparti Settimanale | Report | Minuti pianificati contro capacità per reparto e settimana, con evidenza dei sovraccarichi |
| Indicatori e grafici | Number Card / Dashboard Chart | Ordini, pezzi prodotti, Job Card aperte, avvio ordini per settimana, ordini per stato (T08 e T09) |

## 3.6 Utenti, permessi e qualità

| Elemento | Tipo | Funzione |
| --- | --- | --- |
| Operatori di reparto | 21 utenti | Ruolo «Operatore di Reparto»: ogni operatore vede solo le Job Card del proprio reparto |
| Responsabile Processo MES | Profilo | Governo del processo produttivo (pianificazione, Work Order, Job Card) senza diritti di amministrazione del sistema |
| Matricola reale | Campo su Serial No | Matricola definitiva del prodotto finito, senza rinominare il documento |
| Operazione Documento Tecnico | Tabella dati | Documenti (disegni, WPS, controlli) per fase di distinta |
| Template controllo saldature | Quality Inspection Template | 40 parametri, da validare e agganciare al prodotto finito |

# 4. Guida all'avvio del ciclo di una commessa

La sequenza vale per ogni nuova commessa della BU. I passi 3-6 sono oggi eseguiti da Start I.T. con procedure dedicate; l'obiettivo è renderli eseguibili dalla Pianificazione di produzione da interfaccia.

| 1 | Ordine cliente | Sales Order con una riga per ogni set di consegna (quantità e data). Nel campo ordine cliente si indica il numero di Job. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Commessa (Project) | Project con date di inizio e fine e Buffer Project (default 5 giorni). La scadenza interna si calcola da sola. |
| 3 | Piano di produzione | Un Production Plan per set, con il calcolo dei sotto-assiemi dalla distinta. Ogni set diventa un lotto di produzione autonomo. |
| 4 | Work Order | Creazione dei Work Order in bozza dal piano: uno per ogni assieme e sotto-assieme. Data di consegna del set e punto di monitoraggio collegati in automatico. |
| 5 | Pianificazione a ritroso | Fine set = consegna − buffer; ogni sotto-assieme termina prima dell'inizio del padre. Se una data cade nel passato, il Work Order parte da oggi e il set viene segnalato in ritardo. |
| 6 | Rilascio | Rilascio dei Work Order: il sistema crea e pianifica le Job Card sulla capacità reale dei reparti e sul calendario dei fornitori. |
| 7 | Reparto | Gli operatori aprono la propria Job Card, avviano e chiudono la fase con la quantità prodotta. I tempi effettivi si registrano in automatico. |
| 8 | Lavorazioni esterne | Fornitore già indicato; si registrano n° ordine SAP, eventuale data promessa, spedizione e rientro. Il rientro previsto e lo stato si aggiornano da soli. |
| 9 | Ritardi | Da una Job Card: Pianificazione → Simula Ritardo per valutare l'effetto sulla consegna, poi Applica Ritardo. |
| 10 | Monitoraggio | Spazio di lavoro «Produzione Remazel»: Master Plan, Gantt del set, carico reparti, indicatori. |

# 5. Subentro in corsa: allineare la produzione già avviata

I set 1 e 2 della T09 sono in produzione da maggio, mentre il sistema li ha pianificati a partire dal 2 ottobre 2026. Per ottenere date e ritardi attendibili occorre registrare quanto già eseguito. La procedura proposta evita l'inserimento manuale di centinaia di schede.

| 1 | Rilevazione | La Pianificazione di produzione compila un modulo Excel predisposto da Start I.T., con l'elenco dei Work Order del set: per ciascuno, fasi completate, fase in corso, eventuale lavorazione presso fornitore e data di uscita. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Allineamento | Start I.T. carica il modulo con una procedura dedicata: le fasi completate vengono chiuse con la quantità prodotta, i Work Order interamente eseguiti vengono completati. |
| 3 | Lavorazioni presso fornitori | Le fasi esterne in corso passano in stato «Presso fornitore» con la data di uscita reale e, se nota, la data promessa. |
| 4 | Lotto materiale | Dove disponibile si registra il numero di colata o di certificato. Il dato non è obbligatorio: può essere completato in seguito, e i Work Order senza lotto vengono solo segnalati. |
| 5 | Ripianificazione | Le fasi ancora da eseguire vengono ripianificate a partire dallo stato reale; il sistema ricalcola la data di fine di ciascun set. |
| 6 | Verifica | Confronto tra la fine prevista e la consegna di ciascun set nel Master Plan; eventuali ritardi si governano con Simula/Applica Ritardo. |

Vincolo di magazzino Le giacenze sono gestite in SAP e ERPNext non movimenta il magazzino per il conto lavoro. La chiusura dei Work Order serve all'avanzamento e alla tracciabilità della produzione, non alla valorizzazione delle scorte.

# 6. Punti aperti e decisioni richieste

| Ob. | Decisione o informazione richiesta | Funzione |
| --- | --- | --- |
| 2b | Quali documenti associare a quali fasi (disegni, WPS, criteri di controllo), chi li mantiene, come si codificano le revisioni | Ufficio Tecnico, Pianificazione di produzione |
| 2c | Regole per i casi anomali: fase aperta a fine turno, ripresa il giorno successivo, più operatori sulla stessa fase; conferma postazioni fisse e lettori | Pianificazione di produzione |
| 2d | Quali livelli tracciare a lotto (solo materia prima o anche semilavorati) e dove si registra oggi il numero di colata; validazione del template controllo saldature | Qualità, Ufficio Tecnico |
| 1a | Quali altre commesse di BU caricare nel Master Plan, con quale dettaglio e in quale ordine | Direzione BU, Pianificazione di produzione |
| 1c | Comportamento atteso se uno spostamento genera un sovraccarico di reparto: bloccare oppure accettare e segnalare | Pianificazione di produzione |
| 5 | Stato reale di avanzamento dei set 1 e 2 (modulo di rilevazione) | Pianificazione di produzione |
| 3 | Documenti SAP usati per il conto lavoro, codice con cui viaggia il pezzo a metà ciclo, codici dei magazzini fornitore | Acquisti, Pianificazione di produzione |
| 3 | Utente di sola lettura sul database SAP e accesso al Service Layer | IT |
| — | Anagrafica fornitori: verifica di due ragioni sociali simili per le saldature esterne | Acquisti |
| — | Configurazione della posta in uscita per le notifiche del sistema | IT |

# 7. Prossimi passi

Expediting: Ordine conto lavoro e cruscotto delle lavorazioni esterne (da ordinare, presso fornitore, in ritardo), con evidenza delle fasi che attraversano periodi di chiusura.

Subentro in corsa: modulo di rilevazione e allineamento dei set 1 e 2.

Pagina impostazioni del sistema (buffer di trasporto, regole di pianificazione, calendari, capacità) con relativa documentazione.

Collegamento SAP in sola lettura per movimenti e giacenze presso i fornitori.

Aggiornamento documentale: Analisi Obiettivi B4, Guida Produzione, Manuale Utente, Prerequisiti di avvio.

Elemento da monitorare I componenti P4000 e P5000 (perni), con la capacità attuale del Controllo Qualità, terminano da 1 a 13 giorni dopo l'inizio del montaggio finale del rispettivo set: vanno seguiti nel Gantt del set.