MANUALE UTENTE

M.E.S. REMAZEL

Avvio del ciclo, avanzamento di reparto, lavorazioni esterne

e monitoraggio della produzione

Remazel Engineering S.p.A. — BU Combustion

| Campo | Valore |
| --- | --- |
| Documento | Manuale_Utente_Remazel_B3.docx |
| Versione | Bozza 3 — 6 ottobre 2026 |
| Data | 6 ottobre 2026 |
| Redatto da | Start I.T. S.r.l. |
| Destinatario | Remazel Engineering S.p.A. — BU Combustion |
| Sistema | M.E.S. Remazel — ERPNext v16 |
| Riferimento | combustionerp.remazel.com — T09-0100 (Job 26-19008) |
| Stato | Bozza operativa |

Indice

1. Come usare il manuale	3

2. Accesso e termini	3

2.1 Accesso al sistema	3

2.2 Termini usati nel sistema	3

3. Avvio del ciclo di un ordine	4

4. Prima di rilasciare: controlli	5

5. Avanzamento in reparto	5

5.1 Trovare la Job Card	5

5.2 Avviare e completare la fase	6

5.3 Fasi di controllo qualità	6

5.4 Casi particolari	6

6. Lavorazioni esterne (conto lavoro)	6

7. Gestione dei ritardi	7

8. Monitoraggio della produzione	8

9. Subentro in corsa	8

10. Messaggi frequenti	8

Appendice A. Sigle di lavorazione e reparti	9

# 1. Come usare il manuale

Il manuale spiega come si usa il sistema M.E.S. Remazel nelle attività quotidiane della BU Combustion. È organizzato per funzione: ognuno può leggere solo i capitoli che lo riguardano.

| Funzione | Capitoli |
| --- | --- |
| Pianificazione di produzione | 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 |
| Operatore di reparto | 2, 5, 10 |
| Acquisti e logistica (lavorazioni esterne) | 2, 6, 10 |
| Direzione e responsabili | 2, 8 |

Il manuale sostituisce la Bozza 2 del 27 agosto 2026 e il Manuale Operativo T08-0100 v2, che descrivevano un flusso con il magazzino gestito in ERPNext. Oggi il magazzino è gestito in SAP: ERPNext pianifica e registra l'avanzamento della produzione, non movimenta le scorte.

# 2. Accesso e termini

## 2.1 Accesso al sistema

| 1 | Indirizzo | Aprire con Google Chrome o Microsoft Edge: https://combustionerp.remazel.com |
| --- | --- | --- |
| 2 | Credenziali | Inserire utente e password ricevuti dall'amministratore del sistema. La password è personale e non va condivisa. |
| 3 | Pagina di partenza | Nel menu laterale scegliere Produzione Remazel, oppure aprire /app/produzione-remazel. Lo spazio di lavoro raccoglie Master Plan, Gantt, report di carico, indicatori e accessi rapidi. |

Operatori di reparto Gli operatori vedono solo le Job Card del proprio reparto: il filtro è automatico e non va impostato a mano.

## 2.2 Termini usati nel sistema

| Termine | Significato |
| --- | --- |
| Job | La commessa del cliente (es. Job 26-19008) |
| Sales Order | Ordine cliente: una riga per ogni set di consegna, con quantità e data |
| Set di consegna | Gruppo di prodotti consegnato alla stessa data (es. 10 liner); è il lotto di produzione |
| Project | Il contenitore che raccoglie tutto ciò che serve a un ordine (es. PROJ-0002 = T09-0100) |
| Buffer Project | Giorni di margine prima della consegna; la produzione è pianificata per finire prima |
| Production Plan | Piano di produzione di un set: calcola dalla distinta tutti gli assiemi e i componenti da produrre |
| BOM | Distinta base: materiali e fasi di lavorazione di un articolo |
| Work Order (WO) | Ordine di produzione di un articolo; contiene le fasi del ciclo |
| Job Card (JC) | Scheda di lavoro di una fase: è il documento su cui si registra l'avanzamento |
| Reparto (Workstation) | Saldatura, Molatura, Montaggio, Controllo Qualità, Lavorazioni Meccaniche, Lavorazione Esterna |
| Punto di monitoraggio (Task) | Macro-assieme di un set seguito nel Gantt (es. A1000, A2000, A3000, P4000, P5000) |
| Conto lavoro | Fase eseguita presso un fornitore esterno |
| TT | Tempo di attraversamento di una fase esterna: dall'uscita al rientro del materiale |
| Draft / Submitted | Bozza modificabile / documento confermato |

# 3. Avvio del ciclo di un ordine

Funzione: Pianificazione di produzione. La sequenza si esegue una volta per ogni nuovo ordine e porta dall'ordine cliente alle Job Card pianificate nei reparti.

| 1 | Ordine cliente | Vendite → Sales Order → New. Una riga per ogni set di consegna: articolo prodotto finito, quantità del set, Delivery Date = data di consegna del set. Indicare il numero di Job nel campo ordine cliente. Salvare e confermare (Submit). |
| --- | --- | --- |
| 2 | Project | Progetti → Project → New: nome con il codice prodotto (es. T09-0100 ASSY LINER COMPLETE), Expected Start Date, Expected End Date = ultima consegna. Sezione Timeline: Buffer Project (giorni), predefinito 5. Al salvataggio si calcola la Deadline Interna. Collegare il Project al Sales Order (campo Project del Sales Order). |
| 3 | Production Plan | Produzione → Production Plan → New, uno per set. Get Items From = Sales Order; Get Sales Orders; Get Items For Work Order. Lasciare solo la riga del set da pianificare. Lasciare disattivato «Consolidate Sub Assembly Items»: ogni set resta un lotto autonomo. Get Sub Assembly Items: il sistema elenca tutti gli assiemi e componenti dalla distinta. Salvare e confermare. |
| 4 | Work Order | Dal Production Plan: Create → Work Order. I Work Order vengono creati in bozza, uno per assieme e componente. Data di consegna del set e Project vengono compilati in automatico. |
| 5 | Date di inizio | La fine del set è la consegna meno il Buffer Project. Ogni componente deve terminare prima dell'inizio dell'assieme che lo contiene. Sui Work Order in bozza verificare la Planned Start Date: non deve essere nel passato. |
| 6 | Rilascio | Elenco Work Order → filtro Production Plan = piano del set, stato Draft → selezionare tutti → Actions → Submit. Al rilascio il sistema crea le Job Card e le pianifica sulla capacità dei reparti e sul calendario dei fornitori. |
| 7 | Controllo | Spazio di lavoro → Gantt del set e report Carico Reparti Settimanale. Verificare che la fine del set rientri nella consegna meno il buffer. |

Rilascio dei Work Order Rilasciare sempre i Work Order selezionati per Production Plan. Il pulsante «Submit All Draft» dell'elenco Work Order rilascia tutte le bozze del sistema, anche quelle di altri ordini tenute volutamente in sospeso.

Funzioni in rilascio Pianificazione a ritroso automatica del set: calcolo delle Planned Start Date di tutti i Work Order a partire dalla consegna meno il buffer. Generazione dei punti di monitoraggio (Task) del set, con il collegamento dei Work Order. Saranno disponibili come pulsanti sul Production Plan; fino ad allora si eseguono su richiesta all'amministratore del sistema.

# 4. Prima di rilasciare: controlli

| Controllo | Dove |
| --- | --- |
| Distinte attive e predefinite per tutti gli articoli | Produzione → BOM, filtro Is Default = Sì |
| Tempi di fase compilati (interni per pezzo, esterni per lotto) | BOM → tabella Operations |
| Fornitore indicato su ogni fase esterna | BOM → Operations → campo Fornitore |
| Date di consegna corrette sulle righe del Sales Order | Sales Order → Items → Delivery Date |
| Buffer Project impostato | Project → Timeline |
| Chiusure aziendali dell'anno inserite nei calendari | Holiday List: Calendario Remazel e Calendario Fornitori |

# 5. Avanzamento in reparto

Funzione: Operatore di reparto. Ogni fase si registra sulla propria Job Card; i tempi effettivi si calcolano da soli.

## 5.1 Trovare la Job Card

| 1 | Elenco | Produzione → Job Card. Compaiono solo le schede del proprio reparto. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Filtrare | Status = Open; se serve, Consegna set = data del set e Production Item = codice del pezzo. |
| 3 | Verificare | Aprire la scheda e controllare che Production Item e Descrizione Fase corrispondano al pezzo che si ha in mano. Nella sezione dei documenti tecnici si trovano disegni, WPS e criteri di controllo della fase, quando presenti. |

## 5.2 Avviare e completare la fase

| 1 | Avvio | Pulsante Start Job; scegliere il proprio nome come operatore. Il tempo inizia a contare. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Pausa | Fine turno, attesa materiale o guasto: pulsante Pause; alla ripresa Resume. |
| 3 | Completamento | Pulsante Complete Job e inserire la quantità completata. |
| 4 | Conferma | La scheda completata viene confermata (Submit) dal responsabile di reparto o dalla Pianificazione: elenco Job Card → Status = Completed → selezione → Actions → Submit. Con la conferma il Work Order aggiorna l'avanzamento. |

Avviso di precedenza Se si avvia una fase prima che la precedente dello stesso Work Order sia terminata, il sistema mostra un avviso. L'avviso non blocca: va valutato con il responsabile.

## 5.3 Fasi di controllo qualità

Le fasi del reparto Controllo Qualità (dimensionali, VT, PT, flussaggio) si registrano come le altre: Start Job, esecuzione del controllo, Complete Job. L'esito e le misure rilevate si scrivono nei commenti della Job Card.

## 5.4 Casi particolari

| Situazione | Cosa fare |
| --- | --- |
| Lavorazione sospesa | Pause; avvisare il responsabile. Non completare la scheda |
| Pezzo difettoso | Completare la quantità buona; segnalare al Controllo Qualità nei commenti |
| Scheda aperta per errore | Non completare; avvisare il responsabile |
| La scheda non compare | Verificare i filtri; il Work Order potrebbe non essere ancora rilasciato |
| Più operatori sulla stessa fase | Ciascuno avvia la scheda con il proprio nome |

# 6. Lavorazioni esterne (conto lavoro)

Funzione: Acquisti e logistica. Le fasi del reparto Lavorazione Esterna hanno nella Job Card la sezione Conto lavoro. Il fornitore è già compilato dalla distinta; l'ordine al fornitore si emette in SAP.

| Campo | Chi lo compila | Significato |
| --- | --- | --- |
| Fornitore | Sistema | Dalla fase di distinta |
| N° ordine SAP | Utente | Numero dell'ordine di conto lavoro emesso in SAP (facoltativo) |
| Data promessa fornitore | Utente | Data di rientro confermata dal fornitore (facoltativa) |
| Uscita (da Inizia) | Sistema | Data in cui il materiale è partito |
| Rientro previsto | Sistema | Data promessa; in mancanza, uscita + tempo della fase |
| Rientro (da Completa) | Sistema | Data in cui il materiale è rientrato |
| Stato conto lavoro | Sistema | Da inviare → Presso fornitore → Rientrato |

| 1 | Ordine | Emesso l'ordine in SAP, riportare sulla Job Card il N° ordine SAP e, quando nota, la data promessa. Salvare. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Spedizione | Alla partenza del materiale: Start Job sulla Job Card. Lo stato diventa «Presso fornitore» e si calcola il rientro previsto. |
| 3 | Rientro | Al rientro: Complete Job con la quantità rientrata. Lo stato diventa «Rientrato». |
| 4 | Ritardi | Elenco Job Card → filtro Stato conto lavoro = Presso fornitore, ordinato per Rientro previsto: le schede con data passata sono in ritardo. |

Evoluzione prevista La registrazione sulla singola Job Card è transitoria. Sarà sostituita dall'Ordine conto lavoro: un documento che raggruppa le fasi inviate allo stesso fornitore e registra spedizione e rientro con un'unica azione, senza indicare un operatore, e da un cruscotto delle lavorazioni esterne.

# 7. Gestione dei ritardi

Funzione: Pianificazione di produzione. Quando una fase finirà più tardi del previsto, il sistema calcola l'effetto sulle fasi successive, sugli assiemi che la contengono e sulla consegna del set.

| 1 | Aprire | La Job Card della fase in ritardo → menu Pianificazione. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Simulare | Simula Ritardo: inserire la nuova data di fine. Il sistema mostra le fasi e i Work Order che si spostano e la nuova fine del set, senza modificare nulla. |
| 3 | Valutare | Se la fine del set supera la consegna meno il buffer, il sistema lo segnala. Valutare alternative (straordinari, priorità, fornitore diverso). |
| 4 | Applicare | Applica Ritardo con la stessa data: le date vengono aggiornate. |
| 5 | Verificare | Gantt del set e report Carico Reparti Settimanale per controllare eventuali sovraccarichi. |

# 8. Monitoraggio della produzione

Tutto è raggiungibile dallo spazio di lavoro Produzione Remazel.

| Strumento | Cosa mostra |
| --- | --- |
| Master Plan | Gantt di tutti i Project nel tempo: carico della BU |
| Gantt punti di monitoraggio | Per ogni set i macro-assiemi con le dipendenze |
| Gantt Work Order | Tutti i Work Order di un Project nel tempo |
| Carico Reparti Settimanale | Minuti pianificati contro capacità per reparto e settimana; sopra il 100% c'è sovraccarico |
| Indicatori | Ordini di produzione, pezzi prodotti, Job Card aperte, ore preventivate |
| Grafici | Ordini per stato, avvio ordini per settimana, Job Card per stato, minuti per reparto |

Per filtrare il Gantt Work Order su un set: elenco Work Order → filtro Production Plan o Consegna set → vista Gantt.

# 9. Subentro in corsa

Funzione: Pianificazione di produzione. Quando un set è già in produzione al momento del caricamento, il sistema lo pianifica come se partisse oggi. Per avere date e ritardi attendibili si registra lo stato reale.

| 1 | Rilevare | Per ogni Work Order del set: fasi già completate, fase in corso, eventuale materiale presso un fornitore con la data di uscita. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Fasi completate | Sulla Job Card: tabella Time Logs → riga con date e ore reali di inizio e fine e quantità completata. Salvare e confermare (Submit). |
| 3 | Fasi presso fornitore | Compilare N° ordine SAP e data promessa; registrare l'uscita con una riga Time Log che inizia alla data reale di uscita. |
| 4 | Ripianificare | Per le fasi ancora da fare usare Simula/Applica Ritardo (capitolo 7) sulla prima fase aperta di ogni Work Order. |
| 5 | Verificare | Master Plan e Gantt del set: confronto fra fine prevista e consegna. |

Molti Work Order da allineare Per set con molte fasi già eseguite è disponibile un modulo Excel di rilevazione: compilato dalla Pianificazione, viene caricato in un'unica operazione dall'amministratore del sistema.

# 10. Messaggi frequenti

| Messaggio o situazione | Significato | Cosa fare |
| --- | --- | --- |
| Not permitted | L'utente non ha il permesso per l'operazione | Chiedere al responsabile; gli operatori non creano e non confermano le Job Card |
| CapacityError al rilascio | Il sistema non trova spazio nei reparti entro l'orizzonte di pianificazione | Non ripetere il rilascio: verificare i tempi in distinta e segnalare all'amministratore |
| Richiesta dell'operatore all'avvio | La fase va attribuita a un operatore | Scegliere il proprio nome nella finestra di Start Job |
| Avviso di precedenza | La fase precedente non è terminata | Avviso non bloccante: valutare con il responsabile |
| Quantità completata superiore a quella da produrre | Quantità oltre quella della scheda | Correggere la quantità |
| Tempi sovrapposti (overlapping) | Lo stesso operatore risulta su due schede nello stesso momento | Mettere in pausa la scheda precedente |
| Sforamento della consegna (Simula Ritardo) | Il set finisce oltre la consegna meno il buffer | Valutare le alternative prima di applicare |

# Appendice A. Sigle di lavorazione e reparti

Le sigle sono definite dall'Ufficio Tecnico e compaiono nel codice dei semilavorati.

| Sigla | Lavorazione | Reparto |
| --- | --- | --- |
| SA | Saldatura | Saldatura |
| ML | Molatura | Molatura |
| MT | Montaggio | Montaggio |
| LA | Lavorazione meccanica | Lavorazioni Meccaniche |
| LT | Taglio sviluppo e calandratura | Lavorazioni Meccaniche |
| ST | Calibratura, bombatura, formatura | Lavorazioni Meccaniche |
| QC | Controllo generico | Controllo Qualità |
| VT | Esame visivo | Controllo Qualità |
| PT | Liquidi penetranti | Controllo Qualità |
| MX | Definizione mappe radiografiche | Controllo Qualità |
| VX | Valutazione lastre RX | Controllo Qualità |
| RX | Controllo radiografico | Lavorazione Esterna |
| TT | Trattamento termico | Lavorazione Esterna |
| TE | Flussaggio ad aria | Lavorazione Esterna |
| FE | Fusione / pezzo ordinato finito | Lavorazione Esterna |

Formato del codice: prodotto − articolo − progressivo + sigla. Esempio: T08-0100-P3100-10SA = saldatura sul pezzo P3100. Il progressivo procede a decine (10, 20, 30) per consentire inserimenti senza rinumerare.