SCALETTA RIUNIONE

AVVIO T09-0100

Traccia per la presentazione dell'avvio

e per le decisioni da prendere

Documento interno

| Campo | Valore |
| --- | --- |
| Documento | Scaletta_Riunione_Avvio_T09_Remazel_B2.docx |
| Versione | Bozza 2 — 6 ottobre 2026 |
| Data | 6 ottobre 2026 |
| Redatto da | Start I.T. S.r.l. |
| Destinatario | Documento interno |
| Sistema | M.E.S. Remazel — ERPNext v16 |
| Riferimento | T09-0100 (Job 26-19008) — riunione di avvio |
| Stato | Uso interno |

Indice

1. Messaggio chiave	3

2. Scaletta (45 minuti)	3

3. Parte subito / arriva dopo	3

4. Decisioni da prendere	3

5. Cosa dire e cosa evitare	4

6. Materiale	4

7. Link alle personalizzazioni	4

7.1 Per la dimostrazione	4

7.2 Impostazioni e personalizzazioni	5

# 1. Messaggio chiave

Da dire in apertura e in chiusura «La T09 può partire adesso con quello che c'è. Il resto lo aggiungiamo mentre la produzione va avanti, senza fermarla.»

# 2. Scaletta (45 minuti)

| Tempo | Punto | Cosa dire o mostrare |
| --- | --- | --- |
| 5' | Dove siamo | 6 obiettivi su 12 completati; T09 pianificata: 6 set, 348 Work Order, oltre 3.300 Job Card; 21 operatori con accesso per reparto |
| 10' | Dimostrazione | Produzione Remazel → Gantt di un set → una Job Card (descrizione, fornitore) → Pianificazione → Simula Ritardo (solo Simula, non Applica) → effetto sulla consegna |
| 10' | Il go | Cosa parte subito e cosa arriva dopo (capitolo 3) |
| 15' | Decisioni | Le sei decisioni del capitolo 4: per ognuna funzione responsabile e data |
| 5' | Chiusura | Rilettura delle decisioni; primo controllo settimanale in calendario |

# 3. Parte subito / arriva dopo

| Parte subito | Arriva dopo, senza fermare la produzione |
| --- | --- |
| Pianificazione T09 (348 Work Order, 6 set) | Ordine conto lavoro e cruscotto delle esterne |
| Job Card nei reparti interni, da un reparto pilota | Lettura dei movimenti da SAP |
| Master Plan, Gantt per set, carico reparti | Pianificazione a ritroso da interfaccia per i prossimi ordini |
| Simula e Applica Ritardo | Timbratura con codice a barre e stampa della scheda |
| Matricola sul prodotto finito | Lotto materiale, etichette in inglese |

# 4. Decisioni da prendere

| N. | Decisione | Funzione | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi rileva lo stato reale dei set 1 e 2, e entro quando |  |  |
| 2 | Reparto pilota e suo referente |  |  |
| 3 | Chi conferma le Job Card completate; fasi aperte a fine turno; più operatori sulla stessa fase |  |  |
| 4 | Lavorazioni esterne nel frattempo: modalità transitoria sulla Job Card o fuori dal sistema fino all'Ordine conto lavoro |  |  |
| 5 | Utente SAP di sola lettura (IT) e informazioni sul conto lavoro in SAP (Acquisti) |  |  |
| 6 | Controllo settimanale di 30 minuti: giorno, ora, partecipanti |  |  |

# 5. Cosa dire e cosa evitare

Da dire con chiarezza Il dato vale quanto le registrazioni: se i reparti non chiudono le Job Card, il sistema mostra ritardi falsi. Per questo si parte da un reparto pilota. I set 1 e 2 risultano in ritardo perché sono già in produzione, non per un errore: si corregge con la rilevazione dello stato reale. Magazzino, acquisti e prezzi restano in SAP: ERPNext pianifica e misura, non duplica SAP.

Da evitare Date per Ordine conto lavoro e collegamento SAP: dipendono dall'accesso SAP e dalle informazioni degli Acquisti. «È tutto automatico»: la pianificazione dei prossimi ordini passa ancora dall'amministratore; per la T09 è già fatta. «Commessa» per indicare il Project: la commessa è il Job. Numeri precisi non verificati: per le Job Card «oltre 3.300».

# 6. Materiale

| Da distribuire | Solo come riferimento |
| --- | --- |
| Riepilogo personalizzazioni e avvio (B1) | Analisi Obiettivi BU Combustion (B4) |
| Prerequisiti per il Go-Live (B2) | Manuale Utente (B3), Guida Concettuale (B8) |

Prima di entrare Provare nel browser il percorso della dimostrazione: spazio di lavoro, Gantt del set, Job Card, Simula Ritardo.

# 7. Link alle personalizzazioni

Collegamenti diretti al sistema (accesso con le proprie credenziali). Nel file Word: Ctrl + clic per aprire.

## 7.1 Per la dimostrazione

| Cosa | Link |
| --- | --- |
| Spazio di lavoro | https://combustionerp.remazel.com/app/produzione-remazel |
| Master Plan (Gantt Project) | https://combustionerp.remazel.com/app/project/view/gantt |
| Project T09-0100 | https://combustionerp.remazel.com/app/project/PROJ-0002 |
| Gantt Work Order T09 | https://combustionerp.remazel.com/app/work-order/view/gantt?project=PROJ-0002 |
| Gantt punti di monitoraggio T09 | https://combustionerp.remazel.com/app/task/view/gantt?project=PROJ-0002 |
| Job Card T09 | https://combustionerp.remazel.com/app/job-card?project=PROJ-0002 |
| Job Card per Simula Ritardo | https://combustionerp.remazel.com/app/job-card/PO-JOB05552 |
| Esterne presso fornitore | https://combustionerp.remazel.com/app/job-card?custom_stato_cl=Presso%20fornitore |
| Carico Reparti Settimanale | https://combustionerp.remazel.com/app/query-report/Carico%20Reparti%20Settimanale |

## 7.2 Impostazioni e personalizzazioni

| Cosa | Link |
| --- | --- |
| Reparti (postazioni, calendario) | https://combustionerp.remazel.com/app/workstation |
| Calendario Remazel | https://combustionerp.remazel.com/app/holiday-list/Calendario%20Remazel%202026-2029 |
| Calendario Fornitori | https://combustionerp.remazel.com/app/holiday-list/Calendario%20Fornitori%202026-2029 |
| Impostazioni produzione | https://combustionerp.remazel.com/app/manufacturing-settings |
| Production Plan | https://combustionerp.remazel.com/app/production-plan |
| Distinte base | https://combustionerp.remazel.com/app/bom |
| Indicatori (Number Card) | https://combustionerp.remazel.com/app/number-card |
| Grafici (Dashboard Chart) | https://combustionerp.remazel.com/app/dashboard-chart |
| Menu laterale | https://combustionerp.remazel.com/app/workspace-sidebar/Produzione%20Remazel |
| Operatori (Employee) | https://combustionerp.remazel.com/app/employee |
| Permessi per reparto | https://combustionerp.remazel.com/app/user-permission |
| Matricole (Serial No) | https://combustionerp.remazel.com/app/serial-no |
| Campi Job Card (Personalizza modulo) | https://combustionerp.remazel.com/app/customize-form?doc_type=Job%20Card |
| Script lato server | https://combustionerp.remazel.com/app/server-script |
| Script lato client | https://combustionerp.remazel.com/app/client-script |

In dimostrazione Sulla Job Card usare solo Simula Ritardo: Applica Ritardo modifica le date pianificate.