ANALISI OBIETTIVI

SISTEMA BU COMBUSTION

Stato di realizzazione dei dodici obiettivi su ERPNext v16

e piano delle attività residue

Remazel Engineering S.p.A. — BU Combustion

| Campo | Valore |
| --- | --- |
| Documento | Analisi_Obiettivi_BU_Combustion_B4.docx |
| Versione | Bozza 4 — 6 ottobre 2026 |
| Data | 6 ottobre 2026 |
| Redatto da | Start I.T. S.r.l. |
| Destinatario | Remazel Engineering S.p.A. — BU Combustion |
| Sistema | M.E.S. Remazel — ERPNext v16 |
| Riferimento | T09-0100 (Job 26-19008) · T08-0100 (Job 24-19006) — combustionerp.remazel.com |
| Stato | Bozza operativa |

Indice

1. Scopo del documento e metodo di valutazione	3

2. Richieste ricevute, ordinate per priorità	3

3. Quadro di sintesi	4

4. Obiettivo 1 — Master Plan e Pianificazione della Produzione	5

4.1 1a — Master Plan di Business Unit	5

4.2 1b — Dettagli di commessa nel Master Plan	5

4.3 1c — Riprogrammazione agile delle commesse	6

4.4 1d — Visualizzazione dei sovraccarichi di capacità	6

4.5 1e — Proposta di pianificazioni alternative	7

4.6 1f — Dashboard e KPI	7

4.7 1g — Buffer di commessa	7

5. Obiettivo 2 — Programmazione ed Avanzamento della Produzione	8

5.1 2a — Cicli di produzione	8

5.2 2b — Schede di lavoro	8

5.3 2c — Timbratura delle fasi di produzione	9

5.4 2d — Lotti e numeri di serie	9

6. Obiettivo 3 — Expediting delle lavorazioni esterne	10

7. Piano delle attività residue	11

8. Punti da decidere	11

9. Nota conclusiva	12

# 1. Scopo del documento e metodo di valutazione

Il documento aggiorna la Bozza 3 del 12 settembre 2026 e risponde punto per punto al documento «Sistema di Pianificazione e Monitoraggio della Produzione: Obiettivi e Priorità» trasmesso dalla BU Combustion, che elenca dodici obiettivi su tre aree con priorità alta, media o bassa.

Rispetto alla Bozza 3 cambia la base di valutazione: la commessa di riferimento non è più solo la T08-0100 ma la T09-0100, caricata e pianificata a sistema con 6 set di consegna, 348 Work Order e 3.306 Job Card. Le valutazioni derivano dal sistema in esercizio su cs-erp01, non da un ambiente dimostrativo.

| Valutazione | Significato |
| --- | --- |
| Nativo | Funzione presente in ERPNext v16: richiede configurazione, non sviluppo |
| Nativo + custom | La base esiste; va completata con campi, report o automatismi |
| Custom | Non presente: sviluppata interamente dentro il modello dati della piattaforma |
| Fuori portata | Richiede un motore applicativo che ERPNext non possiede |

# 2. Richieste ricevute, ordinate per priorità

| Punto | Priorità | Richiesta (formulazione della BU Combustion) |
| --- | --- | --- |
| 1a | Alta | «Visualizzazione delle commesse di BU nel tempo (es. diagramma di Gantt) [...] con visualizzazione globale della saturazione della BU nel tempo» |
| 1b | Alta | «Definire, per ogni prodotto (Equipment) i relativi punti di monitoraggio [...] per ogni commessa visualizzata sul Master Plan» |
| 2a | Alta | «Inserire, modificare ed eliminare cicli e fasi di produzione in maniera agile e veloce» |
| 2b | Alta | «Generare schede di lavoro per ogni fase di produzione, ognuna corredata di tutti i documenti necessari» |
| 1c | Media | «Ripianificare le commesse o alcune loro attività in maniera veloce [...] tramite un calendario» |
| 1d | Media | «Evidenziare automaticamente i periodi in cui la richiesta di risorse supera la capacità della BU» |
| 2c | Media | «Timbrare le fasi di produzione svolte tramite un codice a barre [...] il sistema ricava il tempo impiegato» |
| 3 | Media | «Tenere sotto controllo le lavorazioni presso fornitori ed i relativi tempi di invio e ricezione merce» |
| 1e | Bassa | «Al verificarsi di situazioni di sovraccarico, proporre soluzioni alternative di pianificazione» |
| 1f | Bassa | «Creare dashboard e KPI per monitorare lo stato della produzione e l'avanzamento delle commesse» |
| 1g | Bassa | «Definire dei buffer all'interno di ogni prodotto (Equipment)» |
| 2d | Bassa | «Gestire la produzione in lotti e generare numeri di serie per l'identificazione dei componenti» |

# 3. Quadro di sintesi

| Ob. | Priorità | Stato B3 (12/09) | Stato B4 (06/10) | Sintesi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a | Alta | Parziale | Completato | Master Plan multi-commessa e saturazione su tutte le commesse |
| 1b | Alta | Parziale | Completato | Punti di monitoraggio generati dalla distinta, legati ai Work Order |
| 2a | Alta | Parziale | In corso | Cicli completi con tempi reali; manca l'import da Excel per l'utente |
| 2b | Alta | Parziale | In corso | Infrastruttura documentale pronta; mancano documenti e stampa |
| 1c | Media | Da realizzare | Completato | Ritardo con propagazione ai Work Order padre e verifica consegna set |
| 1d | Media | Completato | Completato | Report di carico su calendario aggiornato |
| 2c | Media | Da realizzare | Da avviare | Prerequisiti presenti (operatori, accessi per reparto) |
| 3 | Media | Da realizzare | In corso | Fornitore e conto lavoro su Job Card; Ordine conto lavoro e SAP da completare |
| 1e | Bassa | Da riformulare | Riformulato | Coperto da simulazione (1c) e carico (1d) |
| 1f | Bassa | Completato | Completato | Indicatori estesi alla T09 |
| 1g | Bassa | Da realizzare | Completato | Buffer per Project con ricalcolo automatico |
| 2d | Bassa | Parziale | In corso | Matricole decise; aperta la tracciabilità del lotto materiale |

Sintesi Sei obiettivi su dodici sono completati (erano due alla Bozza 3), quattro sono in corso con una base già utilizzabile, uno è da avviare e uno è stato riformulato. Tutti e quattro gli obiettivi a priorità alta hanno avuto avanzamenti: due sono chiusi (1a, 1b), due attendono principalmente informazioni da Remazel (documenti di fase per 2b, procedura di import condivisa per 2a).

# 4. Obiettivo 1 — Master Plan e Pianificazione della Produzione

## 4.1 1a — Master Plan di Business Unit

Priorità alta — Nativo + custom — COMPLETATO

Richiesta: visualizzazione delle commesse di BU nel tempo con Gantt e saturazione globale della BU.

Stato al 6 ottobre 2026

Due commesse a sistema (T08-0100 e T09-0100), ciascuna con il proprio Project collegato a Work Order, Job Card, ordine e piani di produzione.

Spazio di lavoro pubblico «Produzione Remazel» con menu dedicato: Gantt di tutte le commesse (Master Plan), Gantt dei Work Order e dei punti di monitoraggio per set.

Report «Carico Reparti Settimanale» sulla somma di tutte le commesse aperte, con il calendario aziendale 2026-2029.

Cosa resta per chiudere il punto

Caricamento delle altre commesse di BU: dipende dalle decisioni della Direzione BU, non dalla configurazione.

## 4.2 1b — Dettagli di commessa nel Master Plan

Priorità alta — Nativo + custom — COMPLETATO

Richiesta: punti di monitoraggio definiti per prodotto, con apertura a tendina delle sotto-attività sul Master Plan.

Stato al 6 ottobre 2026

Per la T09: 42 punti di monitoraggio, per ogni set un gruppo e sei macro-assiemi (A1000, A2000, A3000, P4000, P5000, assemblaggio finale A0001) con dipendenze e date ricavate dai Work Order.

Ogni Work Order è collegato al proprio punto di monitoraggio (campo dedicato): l'avanzamento delle fasi risale al punto.

La struttura è generata automaticamente dall'albero di distinta: costituisce il template per famiglia di prodotto riutilizzabile per le commesse successive.

## 4.3 1c — Riprogrammazione agile delle commesse

Priorità media — Custom — COMPLETATO

Richiesta: ripianificare commesse o singole attività in modo rapido.

Stato al 6 ottobre 2026

Funzioni Simula Ritardo e Applica Ritardo dal menu «Pianificazione» di ogni Job Card.

Lo spostamento si propaga alle fasi successive dello stesso Work Order e ai Work Order padre fino al prodotto finito del set.

Il risultato è confrontato con la consegna del set e con il buffer: il sistema segnala se il set resta nei tempi, consuma il buffer o supera la consegna.

Cosa resta per chiudere il punto

Decisione sul comportamento in caso di sovraccarico di reparto generato dallo spostamento: bloccare oppure accettare e segnalare (oggi: accettato e visibile nel report 1d).

## 4.4 1d — Visualizzazione dei sovraccarichi di capacità

Priorità media — Custom — COMPLETATO

Richiesta: evidenza automatica dei periodi in cui la richiesta supera la capacità.

Stato al 6 ottobre 2026

Report «Carico Reparti Settimanale»: minuti pianificati contro capacità per reparto e settimana, con stato ok / attenzione / sovraccarico.

Capacità reali dei reparti a sistema (Saldatura 7, Molatura 5, Montaggio 5, Controllo Qualità 3, Lavorazioni Meccaniche 1); le lavorazioni esterne sono escluse dal calcolo di saturazione.

## 4.5 1e — Proposta di pianificazioni alternative

Priorità bassa — Fuori portata — RIFORMULATO

Richiesta: proposta automatica di soluzioni in caso di sovraccarico.

Stato al 6 ottobre 2026

La proposta automatica richiede un motore APS che ERPNext non possiede.

La versione riformulata è disponibile: il pianificatore vede il sovraccarico (1d) e simula lo spostamento di una fase vedendone subito l'effetto sulla consegna del set (1c).

Cosa resta per chiudere il punto

Valutazione di un prodotto APS di terze parti, successiva all'avvio.

## 4.6 1f — Dashboard e KPI

Priorità bassa — Nativo — COMPLETATO

Richiesta: dashboard e KPI sullo stato della produzione e delle commesse.

Stato al 6 ottobre 2026

Indicatori e grafici nello spazio di lavoro per T08 e T09: ordini, pezzi prodotti, Job Card aperte, avvio ordini per settimana, ordini per stato, carico per reparto.

I componenti sono nativi e configurabili da interfaccia: nuovi indicatori si aggiungono senza sviluppo.

## 4.7 1g — Buffer di commessa

Priorità bassa — Nativo + custom — COMPLETATO

Richiesta: buffer definibili per prodotto.

Stato al 6 ottobre 2026

Campo Buffer Project (giorni, default 5) sul singolo Project, modificabile per ordine.

La scadenza interna (consegna meno buffer) si ricalcola a ogni salvataggio e guida la pianificazione a ritroso dei set.

# 5. Obiettivo 2 — Programmazione ed Avanzamento della Produzione

## 5.1 2a — Cicli di produzione

Priorità alta — Nativo + custom — IN CORSO

Richiesta: inserimento, modifica ed eliminazione agile di cicli e fasi.

Stato al 6 ottobre 2026

Cicli T08 e T09 completi a sistema: codici fase dell'Ufficio Tecnico, fornitore strutturato sulle fasi esterne, tempi delle fasi esterne pari al tempo di attraversamento del lotto (TT) concordato con la Produzione.

Regola di codifica T08/T09 definita: articolo identico → codice T08; diverso → codice T09 con il proprio ciclo.

Il confronto tra file del ciclo e sistema è già automatizzato, ma eseguito da Start I.T.

Cosa resta per chiudere il punto

Procedura di import del ciclo da Excel eseguibile dall'utente, con riepilogo delle differenze prima della conferma, ed export nello stesso formato.

## 5.2 2b — Schede di lavoro

Priorità alta — Custom — IN CORSO

Richiesta: schede di lavoro per fase corredate di documenti di qualità, disegni, direttive di saldatura.

Stato al 6 ottobre 2026

Infrastruttura pronta: i documenti si associano una volta alla fase di distinta e compaiono in automatico su ogni Job Card generata.

Le Job Card riportano descrizione di fase, consegna del set e piano di appartenenza.

Cosa resta per chiudere il punto

Decisione su quali documenti associare a quali fasi, chi li mantiene e con quale codifica di revisione.

Formato di stampa della scheda di lavoro (prerequisito anche del punto 2c).

## 5.3 2c — Timbratura delle fasi di produzione

Priorità media — Nativo + custom — DA AVVIARE

Richiesta: timbratura con codice a barre e calcolo del tempo impiegato.

Stato al 6 ottobre 2026

Il meccanismo nativo è quello richiesto: la Job Card registra inizio e fine e calcola il tempo.

Prerequisito soddisfatto: 21 operatori con utente e accesso limitato alle Job Card del proprio reparto.

Decisione già presa: postazioni operatore fisse con monitor industriale e lettori cablati.

Cosa resta per chiudere il punto

Codice a barre sulla scheda stampata (dopo il punto 2b) e schermata di reparto ridotta (lettura codice, avvio/chiusura fase).

Regole per i casi anomali: fase aperta a fine turno, ripresa il giorno successivo, più operatori sulla stessa fase.

Le lavorazioni esterne non si timbrano: sono gestite dall'obiettivo 3.

## 5.4 2d — Lotti e numeri di serie

Priorità bassa — Nativo + custom — IN CORSO

Richiesta: produzione in lotti e numeri di serie per l'identificazione.

Stato al 6 ottobre 2026

Deciso: matricola e marcatura solo sul prodotto finito, assegnate a fine produzione con numerazione provvisoria; campo per la matricola definitiva senza rinominare il documento.

Il lotto di produzione coincide con il set di consegna: ogni Work Order e Job Card ne riporta il riferimento.

Template di controllo saldature (40 parametri) predisposto.

Cosa resta per chiudere il punto

Tracciabilità del lotto materiale (colata/certificato): campo dedicato non obbligatorio oppure lettura da SAP; da definire quali livelli tracciare.

Validazione del template saldature e suo collegamento al prodotto finito.

# 6. Obiettivo 3 — Expediting delle lavorazioni esterne

Priorità media — Custom — IN CORSO

Il ciclo della T09 conta circa 21.400 ore di attraversamento presso fornitori per set da 10 liner: le lavorazioni esterne determinano il rispetto delle date di consegna più di qualsiasi altro fattore.

Stato al 6 ottobre 2026

Fornitore strutturato su tutte le 165 fasi esterne di distinta e riportato in automatico sulle 768 Job Card esterne della T09.

Sezione «Conto lavoro» sulla Job Card: n° ordine SAP, data promessa dal fornitore, uscita, rientro previsto e stato (Da inviare / Presso fornitore / Rientrato).

Tempi delle fasi esterne pari al lead time del fornitore comprensivo di trasporto; calendario delle chiusure dei fornitori allineato a quello di Remazel.

Decisione sul modello: l'ordine al fornitore resta emesso da SAP, dove sono gestiti anche i magazzini dei fornitori; ERPNext traccia invio, rientro e ritardi.

Cosa resta per chiudere il punto

Ordine conto lavoro: raggruppa le fasi inviate allo stesso fornitore, registra spedizione e rientro con un'unica azione e completa in automatico le Job Card al rientro.

Cruscotto expediting: fasi da ordinare, presso fornitore, in ritardo; evidenza delle fasi a cavallo dei periodi di chiusura.

Collegamento con SAP in sola lettura per i movimenti verso e dai magazzini fornitore; in prospettiva emissione dell'ordine da ERPNext verso SAP.

# 7. Piano delle attività residue

| Fase | Intervento | Priorità | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 — Ordine conto lavoro e cruscotto | Media | Massimo impatto sul rispetto delle consegne; base dati già pronta |
| 2 | Subentro in corsa set 1-2 | — | Modulo di rilevazione dello stato reale e allineamento; rende attendibili date e ritardi |
| 3 | 2a — Import/export del ciclo | Alta | Rende autonoma la gestione dei cicli per le commesse successive |
| 4 | 2b — Documenti e stampa scheda | Alta | Subordinato alla decisione su documenti e revisioni |
| 5 | 2c — Timbratura | Media | Dopo la stampa della scheda (2b) |
| 6 | 2d — Lotto materiale | Bassa | Campo non obbligatorio o lettura da SAP |
| 7 | 3 — Collegamento SAP | Media | Subordinato all'accesso in sola lettura al database SAP |

# 8. Punti da decidere

| Punto | Decisione richiesta | Funzione |
| --- | --- | --- |
| Commesse nel Master Plan | Quali commesse di BU caricare oltre T08 e T09, con quale dettaglio e in quale ordine | Direzione BU |
| Documentazione di fase | Quali documenti associare a quali fasi, chi li mantiene, codifica delle revisioni | Ufficio Tecnico |
| Timbratura | Regole per fasi aperte a fine turno, riprese e più operatori | Pianificazione di produzione |
| Lotto materiale | Livelli da tracciare e fonte del numero di colata | Qualità |
| Ripianificazione | Comportamento in caso di sovraccarico generato da uno spostamento | Pianificazione di produzione |
| Avanzamento set 1-2 | Stato reale delle fasi già eseguite | Pianificazione di produzione |
| Conto lavoro in SAP | Documenti usati, codice del pezzo a metà ciclo, magazzini fornitore | Acquisti |
| Accesso SAP | Utente di sola lettura sul database e accesso al Service Layer | IT |

# 9. Nota conclusiva

Dalla Bozza 3 il sistema è passato da una commessa pilota a una commessa in esercizio, la T09-0100, interamente pianificata sulla capacità reale dei reparti e sui tempi reali dei fornitori. Sei obiettivi su dodici sono completati e gli altri dispongono di una base già utilizzabile.

Le attività residue a maggiore impatto sono due: l'expediting delle lavorazioni esterne, che governa la parte del ciclo che determina le date di consegna, e l'allineamento dello stato reale dei set già avviati, che rende attendibili le previsioni. Si resta a disposizione per la revisione congiunta del piano e delle decisioni del capitolo 8.